УКРАЇНА

ЖОВТОВОДСЬКА МІСЬКА РАДА

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VIII скликання

(Шоста сесія)

РІШЕННЯ

“31” березня 2021 р.	№ 255-6/VIII

Про затвердження Плану реалізації Стратегії розвитку Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області

на період до 2027 року на 2021-2023 роки

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про засади державної регіональної політики», Постановами Кабінету Міністрів України від 11.11.2015р. №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (зі змінами) та від 05.08.2020р. №695 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки”, наказом Мінрегіону від 31.03.2016р. №79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації» (зі змінами від 27.12.2018р. №373), рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020р. №624-24/VІI „Про Стратегію регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року”, враховуючи рішення Жовтоводської міської ради «Про Стратегію розвитку Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області на період до 2027 року» та пропозиції постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів, Жовтоводська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити План реалізації Стратегії розвитку Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області на період до 2027 року на 2021–2023 роки (додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів (голова комісії – В.Паніна).

Міський голова	Дмитро ХАНІС

Додаток 1

до рішення міської ради

від “31” березня 2021 р.

№ 255-6/VIII

ПЛАН

реалізації Стратегії розвитку Жовтоводської міської територіальної громади

на період до 2027 року на 2021 – 2023 роки

Зміст

| 1. | Методологія та процес розроблення Плану реалізації Стратегії |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Програми Плану реалізації Стратегії |  |
| 2.1. | Програма 1. Громада збалансованого економічного розвитку |  |
| 2.2. | Програма 2. Громада екологічної та енергетичної безпеки |  |
| 2.3. | Програма 3. Громада комфортних та безпечних умов проживання |  |
| 2.4. | Програма 4. Громада ефективного врядування |  |

1. Методологія та процес розроблення Плану дій з реалізації Стратегії

Стратегія розвитку Жовтоводської міської територіальної громади дає чіткий, деталізований план сталого розвитку громади, сприяє залученню для реалізації програм і заходів, необхідних ресурсів, як коштів громади, так і додаткових: коштів державного й обласного фінансування, вітчизняної та міжнародної донорських допомог.

Стратегія формує рамки для соціально-економічного розвитку громади і спрямована на визначення та вирішення актуальних проблем громади в умовах децентралізації, для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян для досягнення стратегічного бачення:

Жовтоводська міська територіальна громада - сучасна, комфортна громада сталого добробуту та правопорядку з потужним промисловим потенціалом та сприятливими умовами для залучення інвестицій, громада молоді та активних громадян, відкрита для бізнесу та самореалізації людини

Стратегія – основний планувальний документ, який реалізується через програму соціально-економічного та культурного розвитку громади, цільові програми громади та проєкти розвитку.

Стратегія реалізується в два етапи.

Одним з елементів Стратегії є середньостроковий план її реалізації.

Рішенням Жовтоводської міської ради від 27.05.2020р. №3503-65(І)/VІІ розпочато формування Плану реалізації Стратегії розвитку Жовтоводської міської територіальної громади на період до 2027 року на 2021–2023 роки відповідно до цілей, поставлених у Стратегії.

У цьому документі відображаються періоди реалізації встановлених цілей/завдань та  конкретних заходів.

Програми Плану реалізації співпадають зі стратегічними цілями Стратегії

А. Громада збалансованого економічного розвитку

Б. Громада екологічної та енергетичної безпеки

В. Громада комфортних та безпечних умов проживання

Г. Громада ефективного врядування

| СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Громада збалансованого економічного розвитку | Б. Громада екологічної та енергетичної безпеки | В. Громада комфортних та безпечних умов проживання | Г. Громада ефективного врядування |
| ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ |  |  |  |
| А1. Диверсифікація економіки зі сприятливими умовами для інвестування | Б1. Створення умов для поліпшення стану довкілля | В1. Розвинена та доступна інфраструктура | Г1. Покращення механізмів комунікацій та зв’язків влади і громадськості |
| А2. Розвиток підприємницького потенціалу | Б2. Ресурсоощадна та енергоефективна система життєзабезпечення громади | В2. Комфортний життєвий простір громади | Г2. Інформатизація та розвиток е-демократії |
| А3. Розвиток сільських територій | Б3. Створення комплексної системи поводження з відходами | В3. Сталий гуманітарний та соціальний розвиток | Г3. Підвищення громадської активності |
| А4. Створення і промоція туристичного продукту на території громади | Б4. ### Розвиток екомережі та рекреаційних зон | В4. Розвиток людського потенціалу | Г4. Розвиток громад |

План реалізації Стратегії розроблено з урахуванням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016р. №79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації» (зі змінами).

Часові рамки реалізації Плану – 3 роки.

Під час підготовки Плану реалізації Стратегії враховувалися основні положення Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року.

Моніторинг та оцінка результативності виконання Стратегії та Плануїї реалізації у 2021-2023 роках буде здійснюватися відповідно до вимог, визначених постановою КМУ від 11.11.2015р. №932.

2. Програми Плану реалізації Стратегії

2.1. Програма 1. Громада збалансованого економічного розвитку

Громада збалансованого економічного розвитку - це перша стратегічна ціль Стратегії, досягнення якої здійснюватиметься реалізацією 4-х оперативних цілей та 13 завдань.

Головне завдання Програми – диверсифікація економіки громади шляхом створення нових промислових виробництв та розширення інноваційної складової в обсягах реалізованої продукції, стимулювання розвитку альтернативних галузей економіки та залучення інвестицій, підтримка малого та середнього бізнесу, сприяння розвитку сільських територій, створення та промоція туристичного продукту на території громади.

Структура Програми

| № | Проєкт | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Диверсифікація економіки зі сприятливими умовами для інвестування |  |  |
| 1.1.1. | Розробка містобудівної документації | Здійснення регулювання планування, забудови та інше використання території громади |
| 1.1.2. | Створення інвестиційних пропозицій (реєстрів землі та нерухомості) та інвентаризація земельних ділянок | Здійснення контролю за використанням і охороною земель, проведення комплексу заходів щодо недопущення порушення земельного законодавства |
| 1.1.3. | Будівництво відкритого складу товарної рудина базі гідрометалургійного заводу ДП «СхідГЗК» | Розширення можливостей для складування товарної руди підрозділів ДП «СхідГЗК» (у т.ч. отримання Сертифіката про готовність об’єкту до експлуатації) |
| 1.1.4. | Підготовчі роботи щодо будівництва нового сірчанокислотного цеху (СКЦ) ГМЗ ДП «СхідГЗК» | Розробка проектно-кошторисної документації (стадія «ТЕО», «Проект») |
| 1.1.5. | Будівництво м’ясопереробного цеху у м. Жовті Води | Розвиток харчової промисловості у громаді, створення нових робочих місць |
| 1.2. Розвиток підприємницького потенціалу |  |  |
| 1.2.1. | Розвиток нового напрямку підприємництва – соціальне підприємництво | Відкриття соціального закладу харчування «Сонячне кафе», створення робочих місць, у т.ч. для осіб з інвалідністю |
| 1.2.2. | Промоція громади на міжнародних ринках | Відкриття кондитерського цеху з виробництвом продукції на експорт |
| 1.2.3. | Популяризація підприємництва із залученням представників малого і середнього підприємництва, зокрема шляхом демонстрації успішних бізнес-практик | Створення скульптурного парку з елементами дозвілля «Скульптурне містечко Дніпропетровщини»; Відкриття роллердрому |
| 1.3. Розвиток сільських територій |  |  |
| 1.3.1 | Створення філії Центру надання адміністративних та соціальних послуг в с. Мар’янівка | Якісно нова взаємодія мешканців сільських районів та влади; зручне, оперативне вирішення багатьох проблемних питань. |
| 1.3.2. | Створення медичного пункту на базі приміщення колишнього ФАП в с. Мар’янівка | Доступність медичних послуг мешканцям віддалених районів |
| 1.3.3. | Інвентаризація земель сільських територій | Забезпечення можливості законного використання земель сільських територій |
| 1.4. Створення і промоція туристичного продукту на території громади |  |  |
| 1.4.1. | Організація та проведення інформаційно-рекламних турів, заходів тематичного, подієвого, розважального, етнокультурного туризму | Популяризація туристичних можливостей громади |
| 1.4.2. | Виготовлення презентаційної продукції про туристичні маршрути та об’єкти. Створення промороликів та інформаційних стендів про туристичний потенціал громади | Поліпшення рівня інформованості туристів |
| 1.4.3. | Проведення фестивалю «Богдан- фест» | Підвищення туристичної привабливості громади |
| 1.4.4. | Створення карти туристичних маршрутів громади | Підвищення туристичної привабливості громади |

Напрям 1.1. Диверсифікація економіки зі сприятливими умовами для інвестування

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- створення інвестиційних продуктів та інструментів;

- розвиток промислово-виробничого комплексу;

- формування позитивного іміджу громади;

- інноваційний розвиток.

Напрям 1.2. Розвиток підприємницького потенціалу

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- створення сприятливого бізнес-середовища та спрощення дозвільних процедур;

- забезпечення розвитку інфраструктури підтримки МСБ;

- інформаційну та ресурсну підтримку розвитку бізнесу.

Напрям 1.3. Розвиток сільських територій

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- інфраструктурний розвиток сільських територій;

- розвиток аграрної сфери.

Напрям 1.4. Створення і промоція туристичного продукту на території громади

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- розвиток територіальних туристичних продуктів;

- розвиток інфраструктури туризму;

- поліпшення якості послуг, кадрового забезпечення та комунікацій в туризмі.

| Назва проєкту | Очікувана вартість, тис.грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| Розробка містобудівної документації | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |
| Створення інвестиційних пропозицій (реєстрів землі танерухомості) та інвентаризація земельних ділянок | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |
| Будівництво відкритого складу товарної рудина базі гідрометалургійного заводу ДП «СхідГЗК» | 0 | 40000,0 | 47456,0 | 87456,0 |
| Підготовчі роботи щодо будівництва нового сірчанокислотного цеху (СКЦ) ГМЗ ДП «СхідГЗК» | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 |
| Будівництво м’ясопереробного цеху у м. Жовті Води | в межах бюджетів проєкту |  |  |  |
| Розвиток нового напрямку підприємництва – соціальне підприємництво | 800,0 | 1000,0 | 1500,0 | 3300,0 |
| Промоція громади на міжнародних ринках | 0 | 6000,0 | 8000,0 | 14000,0 |
| Популяризація підприємництва із залученням представників малого і середнього підприємництва, зокрема шляхом демонстрації успішних бізнес-практик | 1000,0 | 11500,0 | 13500,0 | 26000,0 |
| Створення філії Центру надання адміністративних та соціальних послуг в с. Мар’янівка | в межах бюджетупроєкту |  |  |  |
| Створення медичного пункту на базі приміщення колишнього ФАП в с. Мар’янівка | в межах бюджетупроєкту |  |  |  |
| Інвентаризація земель сільських територій | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |
| Організація та проведення інформаційно-рекламних турів, заходів тематичного,подієвого, розважального, етнокультурного туризму | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |
| Виготовлення презентаційної продукції про туристичні маршрути та об’єкти. Створення промороликів та інформаційних стендів про туристичний потенціал громади | 40,0 | 45,0 | 40,0 | 125,0 |
| Проведення фестивалю «Богдан- фест» | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 4200,0 |
| Створення карти туристичних маршрутів громади | 0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |

2.2. Програма 2. Громада екологічної та енергетичної безпеки

Громада екологічної та енергетичної безпеки - це друга стратегічна ціль Стратегії, досягнення якої здійснюватиметься реалізацією 4-х оперативних цілей та 13 завдань.

Головне завдання Програми - створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні; підвищення енергоефективності та ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві та промисловому секторі громади,забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства громади на засадах енергозбереження, запобіганні виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з функціонуванням систем життєзабезпечення громади.

Структура Програми

| № | Проєкт | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля |  |  |
| 2.1.1. | Продовження проведення обстеження потенційно забрудненої ділянки, обмеженої вул. Гагаріна – вул. Козацької Слави – провулок від ТЦ №9 до ЖПК – Бульвар Свободи | Проведення комплексу робіт з радіаційного контролю, який виконується згідно з проєктом "Робоча документація. Реабілітація забрудненої території м. Жовті Води |
| 2.1.2. | Продовження проведення обстеження потенційно забрудненої ділянки вул. Маяковського від вул. Гагаріна до вул. Грушевського | Проведення комплексу робіт з радіаційного контролю, який виконується згідно з проєктом "Робоча документація. Реабілітація забрудненої території м. Жовті Води |
| 2.1.3. | Продовження проведення обстеження потенційно забрудненої ділянки житлової забудови, обмеженої вул. Кропоткіна – вул. Маяковського | Проведення комплексу робіт з радіаційного контролю, який виконується згідно з проєктом "Робоча документація. Реабілітація забрудненої території м. Жовті Води |
| 2.1.4. | Продовження проведення обстеження потенційно забрудненої ділянки, обмеженої вул. Козацької Слави – вул. Богуна – Бульвар Свободи – вул. Кропоткіна | Проведення комплексу робіт з радіаційного контролю, який виконується згідно з проєктом "Робоча документація. Реабілітація забрудненої території м. Жовті Води |
| 2.1.5. | Реалізація заходів Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013 - -2022 роки | Покращення екологічного та соціального стану громади |
| 2.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система життєзабезпечення громади |  |  |
| 2.2.1. | Капітальний ремонт котлів КП «Жовтоводськтепломережа»(ПТВМ-100, ст.№8 та ст. №7) | Недопущення зриву в проведенні наступних опалювальних сезонів в громаді |
| 2.2.2. | Встановлення приладів обліку водопостачання на внутрішньобудинкових мережах | Приведення обліку витрат на внутрішньобудинкових мережах питної води у відповідність до нормативних вимог |
| 2.2.3. | Відновлення товщини теплоізоляційного шару перекриття горищ житлових будинків | Підвищення енергоефективності та отримання якісних послуг через реконструкцію та утеплення будинків. Економія витрат населенням на оплату енергоносіїв житлових будинків |
| 2.2.4. | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні та встановлення датчиків руху для регулювання освітлення у місцях загального користування в житлових будинках | Підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання населенням енергетичних ресурсів |
| 2.2.5 | Реконструкція насосної станції №1 та насосної станції другого підйому комунального підприємства "Жовтоводський водоканал" Дніпропетровської обласної ради" (ІІІ) черга (коригування). м. Жовті Води | Економія енергоносіїв |
| 2.3. Створення комплексної системи поводження з відходами |  |  |
| 2.3.1. | Будівництво другої черги полігону твердих побутових відходів з сортувальною лінією | Поліпшення системи захоронення твердих побутових відходів та стану навколишнього природного середовища |
| 2.3.2. | Поліпшення стану матеріально-технічної бази КП «Чисте місто» (придбання сміттєвоза, контейнерів єврозразка та ковшового типу, портального навантажувача «Скіп-ліфт» 75, бульдозера) | Поліпшення якості надання послуг з поводження з відходами, введення системи поводження з будівельними та габаритними відходами |
| 2.4. Розвиток екомережі та рекреаційних зон |  |  |
| 2.4.1. | Рекультивація земель на в’їзді в м. Жовті Води (територія колишнього ВАТ «ПРЗ») | Відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель, можливість подальшого їх використання; покращення зовнішнього вигляду м. Жовті Води |
| 2.4.2. | Очищення лісових масивів та лісосмуг від несанкціонованих сміттєзвалищ |  |

Напрям 2.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- покращення стану довкілля та безпеки громади;

- створення та розвиток системи екологічного моніторингу та інформування громади;

- зниження техногенного навантаження на довкілля;

- захист водних ресурсів від виснаження та забруднення.

Напрям 2.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система життєзабезпечення громади

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- енергоефективна інфраструктура громади;

- енергоефективне управління господарством громади;

- реалізація політики енергозбереження громади та розвиток альтернативної енергетики.

Напрям 2.3. Створення комплексної системи поводження з відходами

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- поліпшення збору та утилізації ТПВ;

- сприяння зменшенню об’ємів утворення ТПВ;

- поліпшення системи утилізації промислових відходів.

Напрям 2.4. Розвиток екомережі та рекреаційних зон

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- сприяння збереженню зелених насаджень та об’єктів природно-заповідного фонду;

- поліпшення стану рекреаційних зон.

| Назва проєкту | Очікувана вартість, тис.грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| Продовження проведення обстеження потенційно забрудненої ділянки, обмеженої вул. Гагаріна – вул. Козацької Слави – провулок від ТЦ №9 до ЖПК – Бульвар Свободи | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |
| Продовження проведення обстеження потенційно забрудненої ділянки вул. Маяковського від вул. Гагаріна до вул. Грушевського | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |
| Продовження проведення обстеження потенційно забрудненої ділянки житлової забудови, обмеженої вул. Кропоткіна – вул. Маяковського | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |
| Продовження проведення обстеження потенційно забрудненої ділянки, обмеженої вул. Козацької Слави – вул. Богуна – Бульвар Свободи – вул. Кропоткіна | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |
| Реалізація заходів Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013 - -2022 роки | в межах бюджету Програми |  |  |  |
| Капітальний ремонт котлів КП «Жовтоводськтепломережа»(ПТВМ-100, ст. №8 та ст. №7) | 23000,0 | 0 | 0 | 23000,0 |
| Встановлення приладів обліку водопостачання на внутрішньобудинкових мережах | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1350,0 |
| Відновлення товщини теплоізоляційного шару перекриття горищ житлових будинків | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 2340,0 |
| Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні та встановлення датчиків руху для регулювання освітлення у місцях загального користування в житлових будинках | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| Реконструкція насосної станції №1 та насосної станції другого підйому комунального підприємства "Жовтоводський водоканал" Дніпропетровської обласної ради" (ІІІ) черга (коригування). м. Жовті Води | 1984,0 | 0 | 0 | 1984,0 |
| Будівництво другої черги полігону твердих побутових відходів з сортувальною лінією | 3000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 103000,0 |
| Поліпшення стану матеріально-технічної бази КП «Чисте місто» (придбання сміттєвоза, контейнерів єврозразка та ковшового типу, портального навантажувача «Скіп-ліфт» 75, бульдозера) | 0 | 9400,0 | 0 | 9400,0 |
| Рекультивація земель на в’їзді в м. Жовті Води (територія колишнього ВАТ «ПРЗ») | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |
| Очищення лісових масивів та лісосмуг від несанкціонованих сміттєзвалищ | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |

2.3. Програма 3. Громада комфортних та безпечних умов проживання

Громада комфортних та безпечних умов проживання – третя стратегічна ціль Стратегії, досягнення якої здійснюватиметься реалізацією 4-х оперативних цілей та 11 завдань.

Головне завдання Програми - здійснення комплексу заходів щодо розвитку інфраструктури, ефективного використання ресурсів громади, реформування та розвиток житлово-комунального господарства, формування доступної інфраструктури, технічне переоснащення систем інженерних мереж, оптимізація витрат енергетичних і матеріальних ресурсів. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки на території громади передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, налагодження дієвої співпраці органів поліції, органів державної влади та місцевого самоврядування, підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення та гостей громади.

Структура Програми

| № | Проєкт | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Розвинена та доступна інфраструктура |  |  |
| 3.1.1. | Проведення капітального ремонту елементів благоустрою громади | Приведення елементів благоустрою Парку Слави та Бульвару Свободи до належного естетичного та санітарного стану; здійснення капітального ремонту тротуарів на площі 9601,1 кв.м |
| 3.1.2. | Проведення ремонтів житлових будинків громади (елементів благоустрою, покрівель та фасадів, трубопроводів питної води, каналізації, теплопостачання, оголовків вентиляційних каналів, просочення дерев’яних конструкцій покрівель) | Поліпшення умов та безпеки проживання мешканців житлових будинків |
| 3.1.3. | Реконструкція дренажно-розподільчої системи швидких поточних фільтрів водопровідних очисних споруд НФС-4. м. Жовті Води | Підвищення якості питної води |
| 3.1.4. | Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Кропоткіна м. Жовті Води | Підвищення безпеки та охорони навколишнього середовища |
| 3.1.5. | З`єднання внутрішньодворової тупикової мережі питного водопостачання бульвар Свободи з магістральним трубопроводом по вул. Гагаріна | Підвищення якості питної води |
| 3.1.6. | З`єднання тупикових водопровідних мереж питного водопостачання по вул. Гвардійська та провул. Межевий, Удільний з магістральним трубопроводом по вул. Маяковського | Підвищення якості питної води |
| 3.1.7. | Забезпечення засобами вимірювальної техніки (лічильники і вимірювальні трансформатори) відповідно до п.5.13.1 Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.18 року №311 з передбаченням функції інтервального обліку та дистанційного зчитування | Забезпечення постачання електричної енергії |
| 3.1.8. | Переведення на автономне електричне опалення об'єктів соціальної сфери та багатоквартирних житлових будинків | Забезпечення якісних санітарно-гігієнічними норм об'єктів соціальної сфери та багатоквартирних житлових будинків |
| 3.1.9. | Капітальний ремонт мостів | Безпечна експлуатація мостів |
| 3.1.10. | Капітальний ремонт проїжджих частин вулиць громади | Поліпшення стану дорожнього покриття |
| 3.1.11. | Будівництво водопроводу по вул. Нова | Забезпечення мешканців, які проживають на вул. Нова (10 будинків) якісною питною водою в достатній кількості шляхом будівництва нового водопроводу протяжністю 270 м. |
| 3.1.12. | Будівництво водогону від вул. Потапова до ДП "Аграрний цех "Жовторічанський" | Будівництво нового водогону протяжністю1183 м, будівництво нового колодязя та ремонт існуючих колодязів. |
| 3.1.13. | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення віддалених районів громади | Відновлення мереж зовнішнього освітлення віддалених районів |
| 3.1.14. | Реконструкція вуличного освітлення районів громади | Відновлення вуличного освітлення районів громади |
| 3.1.15. | Оновлення автотранспортного парку КП ВЖРЕО | Придбання техніки, механізмів: навісне обладнання на Bobcat: фриза, ківш екскаваторний; гілкоподрібнювач; пилосос для збирання листя з вулиць; бензопили; аварійно-ремонтна машина |
| 3.1.16. | Відновлення транспортного сполучення між м. Жовті Води та с. Мар’янівка | Забезпечення доступності мешканців віддалених районів до об’єктів інфраструктури громади |
| 3.2. Комфортний життєвий простір громади |  |  |
| 3.2.1. | Сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, обслуговуючих компаній та органів самоорганізації населення м. Жовті Води (капітальний ремонт фасадів, капітальний ремонт покрівель, капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж, капітальний ремонт ліфтів) | Забезпечення належного інженерно-технічного та санітарного стану житлових будинків |
| 3.2.2. | Впровадження системи відеоспостереження | Забезпечення безпеки мешканців та збереження майна громади |
| 3.2.3. | Будівництво світлофорних об’єктів громади | Забезпечення безпечного переходу проїжджої частини в центрі громади та безпечного дорожнього руху |
| 3.2.4. | Створення умов для утримання безпритульних тварин | Забезпечення безпеки громадян від нападів безпритульних тварин; надання тваринам ветеринарної допомоги |
| 3.3. Сталий гуманітарний та соціальний розвиток |  |  |
| 3.3.1. | Капітальний ремонт медичних пунктів у віддалених районах громади | Забезпечення населення віддалених районів доступною медичною допомогою |
| 3.3.2. | Капітальний ремонт елементів благоустрою та орендованих нежитлових приміщень на I та II поверхах двоповерхової будівлі дитячого соматичного відділення (дитячої поліклініки) за адресою вул. Кропоткіна, 16, м. Жовті Води | Підвищення доступності первинної медичної допомоги для маломобільних груп населення |
| 3.3.3. | Реконструкція житлових приміщень за адресою м. Жовті Води, бульвар Свободи, 30, кв. №1-3 під розміщення амбулаторії сімейної медицини КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Жовтоводської міської ради | Підвищення рівня доступності населення до первинної медико-санітарної допомоги |
| 3.3.4. | Аналізатор ШОЕ: точна діагностика – запорука успішного лікування (придбання аналізатору ШОЕ для Центра ПМСД) | Покращення якості діагностики, зниження захворюваності серед населення |
| 3.3.5. | Капітальний ремонт. Улаштування теплоізоляції фасадів та заміна віконних блоків будівель КНП «Жовтоводська міська лікарня» | Проведення капітального ремонту, улаштування теплоізоляції фасаду та заміна віконних блоків та дверних блоків загальною площею 9434,81 кв.м |
| 3.3.6. | Капітальний ремонт будівлі (реконструкція)дитячої соматичної лікарні (дитяче відділення) (за адресою вул. Кропоткіна, 16 м. Жовті Води) | Покращення умов перебування хворих у медичних закладах |
| 3.3.7. | Капітальний ремонт будівлі (реконструкція) акушерсько-гінекологічного корпусу за адресою вул. Кропоткіна, 16 (акушерський корпус) | Покращення умов перебування хворих у медичних закладах |
| 3.3.8. | Оновлення медичного обладнання лікарні (рентгенапарат, газовий аналізатор, флюорограф, КТ, операційне обладнання) | Покращення якості надання медичних послуг населенню |
| 3.3.9. | Оновлення та доукомплектування автопарку медичного закладу | Покращення якості надання медичних послуг населенню |
| 3.3.10. | Капітальний ремонт елементів благоустрою та приміщень будівель медичних закладів | Покращення умов перебування хворих у медичних закладах |
| 3.3.11. | Оновлення технологічного обладнання для харчоблоків закладів освіти громади | Відповідність обладнання харчоблоків вимогам НАССР |
| 3.3.12. | Проведення ремонтів та реконструкцій закладів освіти громади | Створення умов для комфортного перебування учасників освітнього процесу в закладах |
| 3.3.13. | Встановлення систем пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією закладів освіти | Забезпечення пожежної безпеки учасників освітнього процесу |
| 3.3.14. | Створення Жовтоводського академічного ліцею | Забезпечення права дітей громади на здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування |
| 3.3.15. | Проведення тематичних заходів КЗ «Жовтоводський фаховий педагогічний коледж» ДОР | Формування загальнолюдських моральних норм через залучення молоді до масових заходів |
| 3.3.16. | Капітальний ремонт пам’ятників у громаді | Збереження соціально-культурних об’єктів |
| 3.3.17. | Проведення ремонтів та реконструкцій закладів культури | Збереження експлуатаційної здібності приміщення, енергоефек-тивності, забезпечення відвідування їх мешканцями громади |
| 3.3.18. | Заміна мережі електропостачання та встановлення електричної системи опалення в КЗК «Палац культури» | Збереження експлуатаційної здібності приміщення, забезпечення відвідування їх мешканцями громади |
| 3.3.19. | Підтримання експлуатаційної здібності території та майна КЗ «Дитячий парк» | Створення комфортних та безпечних умов для дозвілля та відпочинку |
| 3.3.20. | Проведення ремонтів, реконструкцій комунальних спортивних закладів громади та поліпшення їх матеріально-технічної бази | Створення комфортних умов для зайнять спортом у громаді на базі КЗ «ЦФЗН «Спорт для всіх» та ДЮСШ |
| 3.3.21. | Створення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Можливість вчасно виявити випадок насильства, надати соціально-психологічну допомогу тим, хто її потребує. |
| 3.3.22. | Капітальний ремонт приміщення Територіального центру соціального обслуговування, встановлення автономного електричного опалення | Забезпечення належних умов надання соціальних послуг особам похилого віку та з інвалідністю |
| 3.4. Розвиток людського потенціалу |  |  |
| 3.4.1. | Залучення молоді до життя громади, розвиток молодіжного руху, створення умов для виховання молоді | Формування громадянської активності у молоді |
| 3.4.2. | Участь в регіональних та державних програмах забезпечення молодих сімей доступним житлом | Покращення умов проживання молодих сімей |

Напрям 3.1. Розвинена та доступна інфраструктура

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- формування мережі об’єктів та інфраструктури для праці та відпочинку;

- комунальна інфраструктура та благоустрій;

- розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури, логістики.

Напрям 3.2. Комфортний життєвий простір громади

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- розвиток конкурентного середовища в житлово-комунальному господарстві;

- підвищення рівня безпеки і правопорядку;

- організація роботи з безпритульними тваринами.

Напрям 3.3. Сталий гуманітарний та соціальний розвиток

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- підвищення якості та доступності медичних послуг;

- формування сучасного освітнього, культурного та спортивного просторів;

- соціальний захист населення.

Напрям 3.4. Розвиток людського потенціалу

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- підвищення ефективності врядування та молодіжного лідерства;

- забезпечення рівного доступу до публічної інформації.

| Назва проєкту | Очікувана вартість, тис.грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| Проведення капітального ремонту елементів благоустрою громади | 9183,722 | 31967,896 | 25000,0 | 66151,618 |
| Проведення ремонтів житлових будинків громади (елементів благоустрою, покрівель та фасадів, трубопроводів питної води, каналізації, теплопостачання, оголовків вентиляційних каналів, просочення дерев’яних конструкцій покрівель) | 54963,0 | 54963,0 | 54963,0 | 164889,0 |
| Реконструкція дренажно-розподільчої системи швидких поточних фільтрів водопровідних очисних споруд НФС-4. м. Жовті Води | 5811,0 | 0 | 0 | 5811,0 |
| Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Кропоткіна м. Жовті Води | 26000,0 | 0 | 0 | 26000,0 |
| З`єднання внутрішньодворової тупикової мережі питного водопостачання бульвар Свободи з магістральним трубопроводом по вул. Гагаріна | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
| З`єднання тупикових водопровідних мереж питного водопостачання по вул. Гвардійська та провул. Межевий, Удільний з магістральним трубопроводом по вул. Маяковського | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 |
| Забезпечення засобами вимірювальної техніки (лічильники і вимірювальні трансформатори) відповідно до п.5.13.1 Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.18 року №311 з передбаченням функції інтервального обліку та дистанційного зчитування | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 |
| Переведення на автономне електричне опалення об'єктів соціальної сфери та багатоквартирних житлових будинків | 0 | 25000,0 | 25000,0 | 50000,0 |
| Капітальний ремонт мостів | 11000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 27000,0 |
| Капітальний ремонт проїжджих частин вулиць громади | 38126,278 | 28676,678 | 10000,0 | 76802,956 |
| Будівництво водопроводу по вул. Нова | 910,485 | 0 | 0 | 910,485 |
| Будівництво водогону від вул. Потапова до ДП "Аграрний цех "Жовторічанський" | 850,400 | 0 | 0 | 850,400 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення віддалених районів громади | 500,0 | 424,0 | 600,0 | 1524,0 |
| Реконструкція вуличного освітлення районів громади | 0 | 965,0 | 959,853 | 1924,853 |
| Оновлення автотранспортного парку КП ВЖРЕО | 3248,0 | 3248,0 | 3248,0 | 9744,0 |
| Відновлення транспортного сполучення між м. Жовті Води та с. Мар’янівка | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |
| Сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, обслуговуючих компаній та органів самоорганізації населення м. Жовті Води (капітальний ремонт фасадів, капітальний ремонт покрівель, капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж, капітальний ремонт ліфтів) | 6200,0 | 6200,0 | 6197,755 | 18597,755 |
| Впровадження системи відеоспостереження | 650,0 | в межах бюджету проєкту |  |  |
| Будівництво світлофорних об’єктів громади | 1200,0 | 0 | 0 | 1200,0 |
| Створення умов для вирішення питань безпритульності тварин | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |
| Капітальний ремонт медичних пунктів у віддалених районах громади | 717,66 | 0 | 0 | 717,66 |
| Капітальний ремонт елементів благоустрою та орендованих нежитлових приміщень на I та II поверхах двоповерхової будівлі дитячого соматичного відділення (дитячої поліклініки) за адресою вул. Кропоткіна, 16, м. Жовті Води | 274,402 | 0 | 0 | 274,402 |
| Реконструкція житлових приміщень за адресою м. Жовті Води, бульвар Свободи, 30, кв. №1-3 під розміщення амбулаторії сімейної медицини КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Жовтоводської міської ради | 50,0 | 2000,0 | 1750,0 | 3800,0 |
| Аналізатор ШОЕ: точна діагностика – запорука успішного лікування (придбання аналізатору ШОЕ для Центра ПМСД) | 190,0 | 0 | 0 | 190,0 |
| Капітальний ремонт. Улаштування теплоізоляції фасадів та заміна віконних блоків будівель КНП «Жовтоводська міська лікарня» | 0 | 25409,56 | 2382,6 | 27792,16 |
| Капітальний ремонт будівлі (реконструкція)дитячої соматичної лікарні (дитяче відділення) (за адресою вул. Кропоткіна, 16 м. Жовті Води) | 24943,7 | 24181,3 | 0 | 49125,0 |
| Капітальний ремонт будівлі (реконструкція) акушерсько-гінекологічного корпусу за адре-сою вул. Кропоткіна,16(акушерський корпус) | 6731,9 | 0 | 0 | 6731,9 |
| Оновлення медичного обладнання лікарні (рентгенапарат, газовий аналізатор, флюорограф, КТ, операційне обладнання) | 7945 | 7945 | 7945 | 23835 |
| Оновлення та доукомплектування автопарку медичного закладу | 1550 | 540 | 0 | 2090 |
| Капітальний ремонт елементів благоустрою та приміщень будівель медичних закладів | 566,167 | 0 | 0 | 566,167 |
| Оновлення технологічного обладнання для харчоблоків закладів освіти громади | 0 | 250,0 | 250,0 | 500,0 |
| Проведення ремонтів та реконструкцій закладів освіти громади | 0 | 6213,8 | 1178,0 | 7391,8 |
| Встановлення систем пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією закладів освіти | 0 | 13317,0 | 0 | 13317,0 |
| Створення Жовтоводського академічного ліцею | 0 | 0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Проведення тематичних заходів КЗ «Жовтоводський фаховий педагогічний коледж» ДОР | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 147,0 |
| Капітальний ремонт пам’ятників у громаді | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Проведення ремонтів та реконструкцій закладів культури | 5164,676 | 20280,0 | 49440,0 | 74884,676 |
| Заміна мережі електропостачання та встановлення електричної системи опалення в КЗК «Палац культури» | 165,000 | 1330,00 | 0 | 1495,00 |
| Підтримання експлуатаційної здібності території та майна КЗ «Дитячий парк» | 350,00 | 320,000 | 570,0 | 1240,00 |
| Проведення ремонтів, реконструкцій комунальних спортивних закладів громади та поліпшення їх матеріально-технічної бази | 553,0 | 200,0 | 200,0 | 953,0 |
| Створення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 370,008 | 377,4 | 389,52 | 1136,928 |
| Капітальний ремонт приміщення Терито-ріального центру соціального обслуговування, встановлення автономного електричного опалення | 0 | 294,472 | 0 | 294,472 |
| Залучення молоді до життя громади, розвиток молодіжного руху, створення умов для національно-патріотичного виховання молоді | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |
| Участь в регіональних та державних програмах забезпечення молодих сімей доступним житлом | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |

2.4. Програма 4. Громада ефективного врядування

Громада ефективного врядування - четверта стратегічна ціль Стратегії, досягнення якої здійснюватиметься реалізацією 4-х оперативних цілей та 9 завдань.

Головне завдання Програми - покращення механізмів комунікацій влади і громадськості та поліпшення якості адміністративних послуг.

Структура Програми

| № | Проєкт | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Покращення механізмів комунікації влади і громадськості |  |  |
| 4.1.1. | Сучасний ЦНАП – крок у розвитку Жовтоводської міської територіальної громади | Покращення умов надання адміністративних послуг |
| 4.1.2. | Створення муніципального Центру надання соціальних послуг | Створення ефективної системи управління надання соціальних послуг, оптимізації мережі установ та закладів комунальної власності, що надають соціальні послуги. |
| 4.2. Інформатизація та розвиток е-демократії |  |  |
| 4.2.1. | Формування та вдосконалення інформаційно-телекомунікаційної інфраструктурисільських районів громади | Забезпечення доступу до інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури мешканців сільських районів |
| 4.2.2. | Побудова локальної мережі між органами місцевого самоврядування | Забезпечення усіх органів місцевого самоврядування швидкісним з’єднанням задля запровадження системи електронного документообігу. |
| 4.2.3. | Впровадження системи електронного голосування депутатів "Рада". | Впровадження карточної системи миттєвого голосування, прискорення роботи щодо прийняття рішень, забезпечення доступності та прозорості, контролю з боку громадськості |
| 4.2.4. | Запровадження роботи інформаційного кіоску ЦНАП | Забезпечення доступності послуг |
| 4.2.5. | Забезпечення функціонування електронної громадської приймальні міської ради | Підвищення оперативності та ефективності взаємодії громадян з владою |
| 4.3. Підвищення громадської активності |  |  |
| 4.3.1. | Створення електронної системи опитування громадян для врахування суспільної думки | Активізація населення в управлінні громадою |
| 4.4. Розвиток громад |  |  |
| 4.4.1. | Впровадження пілотних проєктів та програм обміну досвідом між громадами | Отримання досвіду щодо розвитку успішних громад |

Напрям 4.1. Покращення механізмів комунікації влади і громадськості

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- формування сучасної управлінської структури органу місцевого самоврядування;

- відкритість влади та взаємодія з громадськістю;

- підвищення якості та доступності адміністративних послуг.

Напрям 4.2. Інформатизація та розвиток е-демократії

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- запровадження електронного врядування;

- розвиток інформаційного простору.

Напрям 4.3. Підвищення громадської активності

В рамках напряму передбачено забезпечити:

- поліпшення умов для самореалізації молоді;

- залучення мешканців до вирішення проблем громади.

Напрям 4.4. Розвиток громад

В рамках напряму передбачено забезпечити створення умов для ефективного управління територією.

| Назва проєкту | Очікувана вартість, тис.грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
| Сучасний ЦНАП – крок у розвитку Жовтоводської міської територіальної громади | 0 | 3059,28 | 0 | 3059,28 |
| Створення муніципального Центру надання соціальних послуг | 650,0 | 12000,0 | 6000,0 | 18650,0 |
| Формування та вдосконалення інформаційно-телекомунікаційної інфраструктурисільських районів громади | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
| Побудова локальної мережі між органами місцевого самоврядування | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
| Впровадженнясистеми електронного голосування депутатів "Рада" | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 |
| Запровадження роботи інформаційного кіоску ЦНАП | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
| Забезпечення функціонування електронної громадської приймальні міської ради | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Створення електронної системи опитування громадян для врахування суспільної думки | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 |
| Впровадження пілотних проєктів та програм обміну досвідом між громадами | в межах бюджетів проєктів |  |  |  |

Секретар міської ради	Віктор КЕТОВ

Проєкт рішення підготувала:

Головний спеціаліст відділу економічного

та інвестиційного розвитку	І. ЗАХАРОВА

Проєкт рішення погоджено:

Секретар міської ради	В. КЕТОВ

Голова постійної комісії з питань соціально-

економічного розвитку міста, бюджету, фінансів,

торгівлі, послуг та захисту прав споживачів	В. ПАНІНА

Перший заступник міського голови	О. КУДРЯВЦЕВ

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради	Л. ЛЕВІНА

Керуюча справами (секретар) виконкому	Т. ГУНЬКО

Начальник фінансового управління	А. ШМІГЕЛЬ

Начальник відділу економічного

та інвестиційного розвитку	Н. БІЛЕНКО

Начальник юридичного відділу	С. РЕВЕНКО

Рішення підлягає (або не підлягає)

оприлюдненню на веб-сайті

Жовтоводської міської ради

в розділі “Доступ до публічної інформації”	Н. БІЛЕНКО