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УКРАЇНА

ЖОВТОВОДСЬКА МІСЬКА РАДА

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VIII скликання

(Сорок дев’ята сесія)


РІШЕННЯ

« 26 » лютого 2025 року
№ 1942-49/VIII
Звіт про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області на період до 2027 року за 2024 рік
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики», відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022р. № 265, Жовтоводська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області на період до 2027 року за 2024 рік прийняти до відома (додаток).
2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на міського голову Ханіса Д., контроль – на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету, фінансів, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів (голова комісії – Паніна В.)
Міський голова
Дмитро ХАНІС

Додаток
до рішення міської ради

від «26» лютого 2025 р.

№ 1942-49/VIII
ЗВІТ

про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Жовтоводської міської територіальної громади
Кам’янського району Дніпропетровської області на період до 2027 року за 2024 рік
	Цілі Стратегії
	Назва показника моніторингу
	Базове значення показника у 2023 році
	Прогнозоване проміжне значення показника у 2024 році
	Фактичне значення показника у 2024 році

	Стратегічна ціль А. Громада збалансованого економічного розвитку

	А1. Диверсифікація економіки зі сприятливими умовами для інвестування
	Наявність інвестиційного паспорту громади, од.
	1
	1
	1

	
	Обсяг залучених коштів міжнародної та вітчизняної допомоги, млн.грн.
	2,4
	2,5
	69,0

	
	Кількість розробленої містобудівної документації, од.
	1
	2
	0

	А2. Розвиток підприємницького потенціалу
	Кількість створених нових підприємств, од.
	0
	1
	4

	
	Кількість створених робочих місць, од.
	0
	5
	12

	
	Кількість фізичних осіб-підприємців, тис. ос.
	1,8
	1,8
	1,9

	
	Кількість населення, охопленого навчальними курсами з основ підприємництва, осіб
	160
	180
	185

	А3. Розвиток сільських територій
	Кількість сільськогосподарських підприємств, од.
	13
	14
	14

	
	Кількість створених робочих місць, од.
	0
	3
	1

	
	Кількість проєктів відведення земельних ділянок, кв.м
	0
	3
	0

	А4. Створення і промоція туристичного. продукту на території громади
	Кількість проведених інформаційно-рекламних заходів, од.
	85
	90
	0

	
	Обсяг коштів на виготовлення презентаційної продукції про туристичні маршрути та об’єкти, тис.грн.
	10,0
	40,0
	0

	
	Кількість учасників в туристичних заходах, тис. ос.
	1,4
	1,5
	2,7

	Стратегічна ціль Б. Громада екологічної та енергетичної безпеки

	Б1. Створення умов для поліпшення стану довкілля
	Наявність системи постійного моніторингу території м. Жовті Води, од.
	0
	0
	0

	
	Обсяг коштів на проведення обстежень потенційно забруднених ділянок вулиць громади, тис.грн.
	0
	100,0
	0

	
	Обсяг коштів на проведення протирадонових заходів в квартирах житлових будинків, тис.грн.
	290,0
	300,0
	0

	Б2. Ресурсоощадна та енергоефективна система життєзабезпечення громади
	   Обсяги вкладень в будівництво, реконструкцію, капітальні та поточні ремонти систем теплопостачання, водопостачання та очисних споруд в населених пунктах громади, млн.грн.
	0,86
	63,5
	21,6

	
	Кількість заходів з енергозбереження, од.
	4
	6
	14

	Б3. Створення комплексної системи з управління відходами
	Кількість придбаних контейнерів/ євроконтейнерів побутових відходів, од.
	86
	80
	10

	
	Кількість облаштованих майданчиків для встановлення контейнерів/ євроконтейнерів для збирання побутових відходів, од.
	5
	20
	2

	
	Кількість придбаної спецтехніки для збирання, вивезення та захоронення побутових відходів, од.
	0
	1
	1


	Б4. Розвиток екомережі та рекреаційних зон
	Обсяг коштів на проведення робіт з реабілітації забрудненої території міста (рекультивації порушених і забруднених земель, здійснення заходів протирадіаційного захисту), тис.грн.
	0
	2000,0
	0

	Стратегічна ціль В. Громада комфортних та безпечних умов проживання

	В1. Розвинена та доступна інфраструктура
	Кількість облаштованих автобусних зупинок’, од.
	0
	5
	2

	
	Протяжність відремонтованих систем зовнішнього і вуличного освітлення районів громади, км
	95,24
	98,65
	98,42 (3,181)

	
	Протяжність відремонтованих комунальних доріг, кв.м
	470,0
	600,0
	8063,0

	В2. Комфортний життєвий простір громади
	Кількість ОСББ в громаді, од.
	195
	200
	201

	
	Наявність центру безпеки в громаді, од.
	1
	1
	0

	
	Кількість укриттів та сховищ, приведених до належного стану, од.
	18
	34
	42 
 з них 23 ЗС ЦЗ та 19 НУ

	
	Кількість відеокамер міської системи відеоспостереження, од.
	13
	24
	13

	В3. Сталий гуманітарний та соціальний розвиток
	Кількість відремонтованих приміщень закладів освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, од.
	19

	23
	20



	
	Обсяг коштів для забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я (пільгові рецепти), тис.грн.
	4979,8
	7400,0
	8681,4

	
	Обсяг коштів для забезпечення цифровізації освіти, тис.грн.
	2005,5
	2267,6
	4647,5

	
	Кількість осіб, що прийняли участь у культурних заходах, тис. ос.
	45,198
	50,0
	53,6

	
	Кількість осіб, що прийняли участь у спортивно-масових заходах, тис. ос.
	6,74
	6,8
	11,4

	
	Кількість ВПО, охоплених соціальною підтримкою, тис. ос.
	5,825
	6,0
	6,106

	В4. Розвиток людського потенціалу
	Кількість проведених просвітницьких та культурологічних заходів для молоді, од.
	143
	150
	156

	
	Кількість громадських організацій, од.
	87
	87
	88

	Стратегічна ціль Г. Громада ефективного врядування

	Г1. Покращення механізмів комунікацій та зв’язків влади і громадськості
	Кількість адміністративних та соціальних послуг, од.
	349
	355
	345/16

	
	Кількість фахівців ОМС, які брали участь в навчаннях, осіб
	70
	75
	82

	Г2. Інформатизація та розвиток е-демократії
	Кількість інформаційних сервісів для взаємодії влади з громадськістю, од.
	4
	5
	7

	
	Кількість проведених комунікацій з громадою (обговорень, петицій, голосувань на платформах та ін.), од.
	3
	5
	1

	Г3. Підвищення громадської активності
	Кількість поданих на конкурс місцевих ініціатив (бюджет участі) проєктів, од.
	0
	3
	0

	
	Обсяг залучених коштів у реалізацію проєктів за участі громади, тис.грн.
	0
	750,0
	0

	Г4. Розвиток громад
	Кількість заходів із соціальної підтримки молоді для її самореалізації, од.
	19
	25
	13

	
	Чисельність населення громади, охопленого проєктами національно-патріотичного виховання, тис. ос.
	0,95
	1,0
	0,7


      Моніторинг базувався  на розгляді обмеженої кількості відібраних показників (індикаторів). У звіті відображено аналіз, який здійснювався шляхом порівняння базових та фактичних значень показників, який буде оприлюднено на офіційному вебсайті Жовтоводської громади. Аналіз показав, що  переважна більшість показників має позитивну тенденцію, або близьку до запланованого значення.  В зв’язку з продовженням у 2024 році воєнного стану в Україні не було відновлено  дію Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води, що спричинило не виконання заходів   операційної цілі Б1. «Створення умов для поліпшення стану довкілля».  
Взагалі, за результатами моніторингу можна зробити висновок, що на сьогодні є спроможність виконувати заплановані заходи, не має необхідності вносити зміни до Стратегії. 
Міський голова
                                                                        Дмитро ХАНІС
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