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УКРАЇНА

ЖОВТОВОДСЬКА МІСЬКА РАДА

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VIII скликання

(Сорок дев’ята сесія)


РІШЕННЯ

«26» лютого 2025 року
№ 1943-49/VIII
Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів на 2024-2027 роки реалізації Стратегії розвитку Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області на період до 2027 року за 2024 рік
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики», враховуючи рішення Жовтоводської міської ради від 29.11.2023 № 1371-31(І)/VIІI «Про Стратегію розвитку Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області на період до 2027 року, відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022р. № 265, Жовтоводська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про виконання завдань та заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області на 2024-2027 роки за 2024 рік взяти до відома (додаток).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів (голова комісії – Паніна В.)
Міський голова
Дмитро ХАНІС

Додаток 
до рішення міської ради

від 26 лютого 2025р.

№ 1943-49/VIII
ЗВІТ

про результати проведення моніторингу Плану заходів на 2024-2027 роки реалізації Стратегії розвитку Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області на період до 2027 року за 2024 рік
	№
	Найменування завдання Стратегії
	Захід / проєкт місцевого (регіонального) розвитку
	Період реалізації заходу / проєкту місцевого  роз витку
	Строк реалізації заходу/проєкту місцевого (регіональ ного) розвитку
	Стан фінансування проєкту місцевого (регіонального) розвитку

(одиниці виміру: тис.грн., од., осіб)
	Індикатор результативності виконання заходу / проєкту місцевого (регіонального) розвитку
	Стан виконання проєкту місцевого (регіонального) розвитку

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	
	

	1. 
	А1.2. Розвиток промислово-виробничого комплексу
	Будівництво нового сірчанокислотного цеху (СКЦ) ГМЗ продуктивністю 240-270 тис.тонн на рік
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	д/б

27000,0
	0
	Збудована нова сірчанокислотна установка модульного типу
	Через відсутність інвестиційних джерел фінансування розробка проєктної документації та виконання робочої документації по проєкту не виконувалась.

Рішенням Жовтоводської міської ради погоджено концепцію Індустріального парку «Жовті Води» на території м. Жовті Води Жовтоводської міської територіальної громади Кам’ янського району Дніпропетровської області. Будівництво розпочнеться у 2025 році.

	2. 
	А1.2. Розвиток промислово-виробничого комплексу
	Технічне переоснащення гідрометалургійного заводу (ГМЗ)
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	д/б 4500,0
	0
	Заміна морально застарілого та технічно зношеного обладнання;

Показник собівартості уранооксидного концентрату
	З причини відсутності інвестиційних джерел фінансування  внесення змін до діючого проєкту, перерахунок кошторису в цінах  діючого часу  та проведення експертизи кошторисної частини для придбання обладнання для заміни морально застарілого та технічно зношеного не відбувалось. Захід залишається на перспективу.

	3. 
	А1.3. Формування позитивного іміджу громади

А3.2. Розвиток аграрної сфери
	Створення інвестиційних продуктів
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	480,0
	0
	Кількість розробленої містобудівної документації;

Обсяг залучених коштів міжнародної та вітчизняної допомоги;

Наявність інвестиційного паспорту (профілю) МТГ
	Протягом року видавано 10 будівельних паспортів забудови земельних ділянок приватного сектору, підготовлено 2 од. містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та 41 паспорт прив’язки тимчасової споруди. 

В перспективі розробка генерального плану с. Мар’янівка.
У 2024 році міська влада співпрацювала з більш ніж 50 вітчизняними та зарубіжними благодійними фондами, громадськими організаціями, товариствами та ін., залучивши в громаду близько 70,0 млн грн.
Для промоції інвестиційних пропозицій громади підтримувався в актуальному стані та був перекладений англійською мовою Інвестиційний профіль Жовтоводської МТГ, який розміщений на офіційному сайті громади та Дніпропетровського інвестиційного агентства.

	4. 
	А2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища та спрощення дозвільних процедур

А2.2. Забезпечення розвитку інфраструктури підтримки МСБ

А2.3. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу
	Розвиток підприємницької діяльності
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	62,0
	7,35
	Кількість ФОП;

Кількість створених робочих місць;

Кількість населення, охопленого навчальними курсами з основ підприємництва
	Проведено 15 профінформаційних та профконсультаційних масових заходів для 180 внутрішньо переміщених осіб, на яких була презентована програма “єРобота” та представлений покроковий алгоритм отримання мікрогранту на створення власного бізнесу.
Надано 31 консультацію з питань організації та провадження підприємницької діяльності.
В рамках реалізації Урядової програми “єРобота” за напрямом “Власна справа” Державним центром зайнятості надано мікрогранти  5- ти ФОП, які здійснюють господарську діяльність у м. Жовті Води на суму 1,14 млн.грн. Отримувачі мікрогранту створили 9 нових робочих місць.
Працевлаштовано 52 безробітних з числа ВПО.

Станом на 01.01.2025 року – 1953 фізичних осіб-підприємців (проти 1845 ФОП на 01.01.2024 року).
Відкриття  соціального закладу харчування та виставкового залу для суб’єктів господарювання залишається на перспективу.
На виконання заходів Програми розвитку підприємництва в Жовтоводської міської територіальної громади на 2022-2025 роки у 2024 році направлено 7,35 тис. грн.

	5. 
	А3.2. Розвиток аграрної сфери
	Інвентаризація земель сільських територій
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	20,0
	0
	Кількість проєктів відведення земельних ділянок
	Захід залишається на перспективу

	6. 
	А4.1. Розвиток територіальних туристичних продуктів
	Розвиток туризму
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	50,0
	0
	Кількість проведених інформаційно-рекламних заходів;

Обсяг коштів на виготовлення презентаційної продукції про турмаршрути та об’єкти;

Кількість учасників туристичних заходів

	В зв’язку з введенням воєнного стану  на території України   інформаційно-рекламні заходи не проводились.

Кошти з місцевого бюджету на виготовлення презентаційної продукції про турмаршрути та об’єкти  не доведені.

Протягом року проведено 115 оглядових і тематичних екскурсій. Екскурсійним обслуговування скористались 2663 мешканців міста та їх гостей.

	7. 
	Б1.1. Покращення стану довкілля та безпеки громади

Б1.2. Створення та розвиток системи екологіч-ного моніторингу та інформування громади

Б1.3. Зниження техногенного навантаження на довкілля
	Реалізація завдань та заходів Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води
	2025-2027 роки
	2025-2027
	2024
	0
	0
	Наявність системи постійного моніторингу території м. Жовті Води;

Обсяг коштів на проведення заходів із соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном
	Державна цільова програма радіаційного і соціального захисту населення м.Жовті Води закінчилася у 2022 році. Виконавчим комітетом ЖМР сумісно з ДОВА розроблено проєкт постанови КМУ про  продовження терміну дії Програми до 2027р. в зв’язку з її недовиконанням. Проєкт постанови КМУ пройшов погодження у всіх зацікавлених Міністерстерствах і відомствах, окрім Міністерства фінансів України в зв’язку з воєнними діями на території України та приорітетністю видатків державного бюджету на обороноздатність України.

	8. 
	Б1.1. Покращення стану довкілля та безпеки громади
	Поліпшення екологічного стану житла та території громади
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	2670,0
	0
	Обсяг коштів на проведення обстежень потенційно забруднених ділянок вулиць громади;

Обсяг коштів на проведення протирадонових заходів в квартирах житлових будинків;
Обсяг коштів на проведення робіт з реабілітації забрудне-ної території міста
	

	9. 
	В1.2. Комунальна інфраструктура та благоустрій
	Капітальний ремонт водогрійного котла ПТВМ-100 ст. №7 КП "Жовтоводськтепломережа" Жовтоводської міської ради за адресою: Дніпропетровсь-ка область, Кам’янський район, м. Жовті Води, вул. Залізнична,15
	2024 рік
	2024
	2024
	15018,81
	0
	Обсяг вкладень в капітальний ремонт системи теплопостачання
	За відсутність фінансування проєкт не реалізовувався

	10. 
	Б2.2. Енергоефективне управління господарством громади
	Будівництво, реконструкція, капітальні та поточні ремонти систем водопостачання та очисних споруд в населених пунктах громади
	2024-2025 роки
	2024-2025
	2024
	49454,0
	19019,0
	Обсяг вкладень в капітальні / поточні ремонти систем водопостачання та очисних споруд
	КП «ЖВК «ДОР» виконало  поточний ремонт та заміну трубопроводів водопостачання на поліетиленові труби -  7,5 км, водовідведення (каналізаційний колектор) – 0,24 км.

В рамках заходів з енергозбереження замінено насосів на сучасні, енергоефективні – 12 од., встановлена модульна сонячна електростанція – 1 од.


	11. 
	Б2.1. Енергоефективна інфраструктура громади

Б2.2. Енергоефективне управління господарством громади
	Організація управління процесами енергоефективності
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	500,0
	0
	Кількість заходів з енергозбереження
	Оснащення окремими вузлами обліку електричної енергії гуртожитків у 2024 року не здійснювалось.


	12. 
	Б3.1. Поліпшення збору та утилізації побутових відходів

Б3.2. Сприяння зменшенню обсягів утворення побутових відходів
	Забезпечення комплексної системи управління відходами на території громади
	2024-2026 роки
	2024-2026
	2024
	29160,0
	349,14
	Введення в експлуатацію ІІ черги полігону побутових відходів зі встановленням сортувальної лінії;

Кількість придбаних контейнерів / євроконтейнерів побутових відходів;

Кількість облаштованих майданчиків для встановлення контейнерів / євроконтейнерів для збирання побутових відходів
Кількість придбаної спецтехніки для збирання, вивезення та захоронення побутових відходів
	Через відсутність коштів виготовлення ПКД  на будівництво ІІ  черги полігону побутових відходів не здійснювалось.
За рахунок коштів підприємства КП «Чисте місто» придбано 4 од. металевих контейнерів з плоскою кришкою,  1  металевий контейнер на колесах та 5 од. контейнерів для сміття.
Виготовлено проєктно-кошторисні документації для виконання монтажно-ремонтних робіт з облаштування майданчиків для встановлення євроконтейнерів та контейнерів для збирання ТПВ за 7 адресами; виконано монтажно-ремонтні роботи з облаштування майданчика за адресами: вул. Героїв України, 17, вул. Героїв Чорнобиля, 20
Для вдосконалення робіт по облаштуванню полігона побутових відходів за кошти підприємства КП «Чисте місто» придбано бульдозер Д-494. 

	13. 
	Б3.2. Сприяння зменшенню обсягів утворення побутових відходів
	Будівництво міні-заводу з переробки відходів
	2026-2027 роки
	2026-2027
	2024
	0
	0
	Введення в експлуатацію міні-заводу з переробки відходів;

Чисельність зайнятого населення
	Реалізація проєкту передбачена з 2026 року

	14. 
	В1.2. Комунальна інфраструктура та благоустрій
	Благоустрій населених пунктів громади
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	6848,0
	3736,9
	Обсяг коштів на благоустрій населених пунктів;

Обсяг коштів на капремонт фасадів, покрівель, внутрішньобудинкових мереж, ліфтів ОСББ
	Придбано автопідйомника на базі шасі IVECO (робоча висота 18 м), що дає змогу в майбутніх періодах здійснювати знесення та обрізку зелених насаджень на території громади власними силами та установку для виконання ямкового ремонту дорожнього покриття на базі причепа (УЯР).   

 Здійснювалося прибирання випадкового сміття на 55,32 га, підмітання змету на 47,1 га, догляд за квітами на 0,73 га, викошування трави на газонах та придорожніх смугах на 16,8 га. Знесення сухих та аварійних дерев в кількості 38 од.  

 В зимовий період здійснюється розчищення території міста від снігу, механізована посипка притиожеледними сумішами  вулиць міста протяжністю 142,04 км та ручна посипка тротуарів вулиць міста 20,4 км. 

Здійснено навантаження, вивезення та захоронення на полігоні твердих побутових відходів сміття, змету, випадкового сміття, опалого листя з об’єктів благоустрою в кількості 7 457,1 куб.м.

	15. 
	В1.3. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури, логістика
	Будівництво, реконструкція, капітальні і поточні ремонти об’єктів інфраструктури, мереж зовнішнього освітлення вулиць та доріг громади
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	51183,7
	3906,48

	Обсяг коштів на капремонт / реконструкцію елементів благоустрою громади;

Протяжність відремонтованих комунальних доріг;

Протяжність відремонтованих систем зовнішнього та вуличного освітлення районів громади
	-виконано відновлення асфальтобетонного покриття доріг та вулиць міста із залученням підрядників на площі 433,5 кв.м  та виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньодворового проїзду житлового будинку №8 по вул. Ярослава Мудрого на площі 206,0 кв.м.
- проведено відновлення асфальтобетонного покриття доріг та вулиць міста власними силами (КНП «Благоустрій) площею 7629,35 кв.м;

- виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття перехрестя вул. Авангардна - вул. Музейна, м. Жовті Води на площі 227,5 кв.м.

 - здійснено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення віддалених районів м. Жовті Води Дніпропетровської області ТП-7 Протяжність мереж - 2,95 км, встановлено 57 од. світильників;

- замінено та встановлено світильників на вулицях міста та віддалених районах громади в кількості 424 шт, прокладено 3181,3 м проводів, встановлено 13 од. реле напруги. Придбано матеріали для ремонту електромереж.

- відновлено внутрішньо будинкове зовнішнє освітлення в межах будинків 46,50,44,48 по вул. Франка та будинків 17,19,21 по вул.Козацької Слави – 77-79 І.Богуна. Відновлено зовнішнє освітлення в межах паркової зони між вулицею Хмельницького та КЗК «Палац Культури», в парку Слави. 
Проведено обстеження технічного стану штучних споруд - мостів: міст через р. Жовта при виїзді з міста Жовті Води на місто П`ятихатки; міст по вул. Львівська

	16. 
	В2.2. Підвищення рівня безпеки і правопорядку

В2.3. Організація роботи з безпритульними тваринами
	Забезпечення правопорядку та публічної безпеки на території громади
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	70000,0
	4438,21
	Рівень безпеки та правопорядку в громаді;
Кількість відеокамер міської системи відеоспостереження;

Кількість укриттів та сховищ, приведених до належного стану;

Обсяг коштів на створення умов для утримання безпритульних тварин
	За 2024 рік забезпечено підтримку рівня безпеки та правопорядку на достатньому рівні у громаді. Забезпечено роботу наявної системи відеоспостереження.

Для забезпечення захисту населення під час повітряної тривоги в межах фінансового ресурсу проводилися  ремонти захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів): 

- 2 протирадіаційних укриття (ПРУ) переведено  в стан ГОТОВЕ за адресами вул. Хмельницького, 38/23, вул. Хмельницького, 42/22 (проведено поточний ремонт, відновлення мереж водопостачання та водовідведення, відновлено системи вентиляції); 

- проведено підключення 9-х протирадіаційних укриттів (ПРУ) до електричних мереж у житлових будинках за адресами: вул. Франка, 46/101, вул. Ярослава Мудрого, 5/145, пров. Запорізький, 13/108, вул. Героїв Чорнобиля, 47/70, вул. Хмельницького, 23/66, вул. Хмельницького, 35/27, бул. Свободи, 45/120, вул. Хмельницького,27/28, вул.Богуна, 46/71;
- проведено поточний ремонт 13-х протирадіаційних укриттів (відновлення мереж водопостачання та водовідведення, внутрішнє оздоблення, та інше) з метою приведення до стану придатного для використання за адресами: вул. Франка, 46/101, пров. Запорізький, 13/108, вул. Героїв Чорнобиля, 47/70, бул. Свободи, 45/120, вул. І.Богуна, 46/71, пров. Привокзальний, 2/109, пров. Привокзальний, 10/217, вул. Хмельницького, 38/23, вул. Хмельницького, 42/22, вул. Хмельницького, 35/27, вул. Хмельницького, 23/66, вул. Хмельницького, 27/28, вул. І.Богуна, 48/71.

Придбано вентиляційне обладнная для відноновлення системи вентиляції в протирадіаційних укриттях.

Всього на території громади  42 укриття, які віднесені до готових та обмежено готових, з них 23 захисні споруди цивільного захисту (ЗС ЦЗ) та 19 найпростіші укриття (НУ).

Для доведення до стану готовності протирадіаційних укриттів необхідні значні капіталовкладення, яких на даний час в край обмежені. Планується і на далі продовжувати в межах наявного фінансового ресурсу доводити протирадіаційні укриття до стану готового.
Виконано стерилізацію 134 голів тварин за рахунок коштів міського бюджету на загальну суму 273,71 тис.грн.;

придбано корм для собак для забезпечення умов з догляду та утримання безпритульних тварин громадською організацією «Місто щасливих тварин» в кількості 2540 кг на загальну суму 147,7 тис.грн.

	17. 
	В2.2. Підвищення рівня безпеки і правопорядку
	Створення Центру безпеки громадян
	2024-2025 роки
	2024-2025
	2024
	1060,0
	0
	Наявність Центру безпеки в громаді
	Захід залишається на перспективу.  Заплановано заходи на 2025 рік: опрацьовується питання щодо уточнення потреб та обсягів фінансування

	18. 
	В3.1. Підвищення якості та доступності медичних послуг
	Підвищення якості та доступності послуг у сфері охорони здоров’я
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	61500,0
	71659,0
	Кількість відремонтованих приміщень закладів охорони здоров’я;

Обсяг коштів для забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я (пільгові рецепти)
	На реалізацію завдань і заходів Програми «Здоров’я Жовтоводської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» у 2024 році направлено 71659,0 тис.грн., в т ч МБ 40046,0 тис.грн., в т ч.

*відремонтовано 5 приміщень закладів охорони здоров’я на суму 21709,9 тис.грн., в т ч МБ 2500,0 тис.грн.:

-капітальний  ремонт внутрішньої мережі електропостачання АЗПСМ №2 КНП «ЦПМСД»;

- капітальний ремонт правого крила 3 поверху будівлі дитячого соматичного відділення КНП «ЖМЛ»;

- заміна вхідної групи дверей в поліклінікі №1 КНП «ЖМЛ»;

-відремонтовано 2 поверх жіночої консультації КНП «ЖМЛ»;

-капітальний ремонт приміщень будівлі акушерського корпусу (роботи тривають).

*оновлено матеріально-технічну базу закладів ОЗ на суму 11425,9 тис.грн., в т ч кошти МБ 2241,1 тис.грн.

*на розвиток кадрового потенціалу комунальних медичних закладів  громади-369,4 тис.грн.;

-забезпечено  підвищення рівня професійної підготовки лікарів за  напрямками: "Фізична та реабілітаційна медицина", "Ультразвукова діагностика", "Епідеміологія", "Клінічна фармація";

-підготовлені спеціалісти за спеціалізаціями: лікар- невролог дитячий, лікар-акушер-гінеколог дитячий, лікар-дерматовенеролог дитячий, лікар-травматолог дитячий, лікар-хірург дитячий;

-залучено в громаду 2 лікаря на умовах підписання трьохстороннього договору про відпрацювання в ЗОЗ не менше 3-х років з виплатою «підйомних»;

- надано службове житло  2 лікарям;

*надано фінансову підтримку ЗОЗ із МБ на суму 25082,5 тис.грн., в т ч на  придбання медикаментів, продуктів харчування  для стаціонарних відділень міської лікарні, створено умоми для дотримання санітарних норм перебування пацієнтів та працівників у медичних закладах.

* на дотримання соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я направлено 8681,4 тис.грн.:

- 708 пацієнтів забезпечено пільговими рецептами на придбання лікарських засобів при амбулаторному лікуванні;

- 3 хворих на фенілкетонурію забезпечені  лікувальним  харчуванням;

-забезпечено потребу 128 осіб з інвалідністю у медичних виробах та засобах реабілітації;

- план туберкулінодіагностики виконано на 93,2%, обстежено 3759 дітей, виявлено 16 випадків туберкульозу серед дітей.

	19. 
	В3.2. Формування сучасного освітнього, культурного та спортивного просторів
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	6185,3
	0
	Кількість реконструйованих харчоблоків закладів освіти;

Кількість модернізованих систем водопостачання / водовідведення
	Реконструкція харчоблоків та модернізація систем водопостачання / водовідведення в  закладів освіти не проводилась.



	20. 
	В3.2. Формування сучасного освітнього, культурного та спортивного просторів
	Забезпечення надання якісних послуг дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	104761,6
	3613,9
	Обсяг коштів для забезпечення цифровізації освіти;

Кількість закладів освіти, обладнаних системами АПС;

Кількість закладів освіти, в яких облаштовано сучасні захисні споруди цивільного захисту
	З метою забезпечення цифровізації освіти заклади освіти використовують програмні забезпечення «Курс:Дошкілля», «Курс:Школа», «Курс: Пошкілля». За допомогою даних програм Міністерство освіти і науки України здійснює збір інформації, веде статистичну звітність. Заклади загальної середньої освіти мають можливість вести електронні класні журнали та електронні щоденники учнів. 

У ЗДО №12 в 2024 році встановлено автоматичну протипожежну систему (99,6 тис.грн.).

У 2024 році в ЗДО №18,28,35, Мар’янівському ЗДО облаштовано найпростіші укриття на загальну суму 1730,6 тис.грн.

	21. 
	В3.2. Формування сучасного освітнього, культурного та спортивного просторів
	Будівництво, реконструкція, капітальні та поточні ремонти закладів культури громади
	2024-2026 роки
	2024-2026
	2024
	26300,0
	643,1
	Обсяг коштів на капітальні / поточні ремонти закладів культури МТГ
	Встановлено систему пожежної сигналізації на об’єкті Комунальний заклад культури «Палац Культури».

Проведено поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) в підвальному приміщенні КЗК «Палац Культури».

Завершено капітальний ремонт системи внутрішнього електропостачання КЗК «Мар'янівський будинок культури".

встановлено систему пожежної сигналізації та систему керування евакуюванням в КЗК «Палац Культури»

	22. 
	В3.2. Формування сучасного освітнього, культурного та спортивного просторів
	Реставрація та реставраційні ремонти об’єктів культурної спадщини
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	5643,0
	0
	Обсяг коштів на проведення ремонтів об’єктів культурної спадщини
	Через відсутність фінансування у 2024 році реставрація та ремонти реставраційні на об’єктах культурної спадщини не проводились  

	23. 
	В3.2. Формування сучасного освітнього, культурного та спортивного просторів
	Забезпечення розвитку закладів фізичної культури і спорту
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	6400,0
	1951,87
	Кількість осіб, що прийняли участь у спортивно-масових заходах

Обсяг коштів на проведення ремонтів спортивних  об’єктів 
	Всього  прийняло участь у спортивно-масових заходах у 2024 році -11400 осіб. Протягом року проведено  69 масових спортивних заходів таких як  чемпіонат міста з футзалу, змагання з настільного тенісі, волейболу, стрітболу, мініфутболу, триатлону, дуатлону, кросфіту, спортивного орієнтування, легкоатлетичні забіги та інші спортивні заходи. 

У 2024 році у КЗ ЦФЗН «Спорт для всіх» за рахунок власних коштів здійснена заміна віконних та дверних блоків в приміщенні закладу 199, 653 тис. грн.);

- проведено ремонт основної ігрової зони (фарбування  підлоги та стін 800м2) (придбано матеріалів на загальну суму 62,482тис. грн.); 

-  ремонт  арки  центрального входу  закладу (365, 114 тис.грн).

За кошти бюджету громади:

- закуплено та встановлено ліфт - підйомник  для  людей з вадами здоров’я в  плавальному басейні – 247, 0 тис. грн;

- закуплено та встановлено під'йомник в тренажерну залу для людей з інвалідністю – 161,4 тис. грн.

В КЗ ПО ДЮСШ  завдяки співпраці з  МОМ  було реалізовано проект «Спортивний простір – єдність нації» в рамках якого було здійснено замінена меблів (столи,  лави, стільці, шафи для роздягальні, стійка реєстраційна, вішаки для одягу, шафи тренерські). Встановлені нові водонагрівачі, система для очистки води, придбані рекупіратори, частково замінені  труби опалення (загальна сума проекту 717, 906  тис. грн.).

 Проведено поточний ремонт (улаштування укосів віконних блоків), а саме: утеплені вікна, зроблені відкоси 14 вікон зали боротьби ДЮСШ на загальну суму – 198, 318 тис. грн.

	24. 
	В3.3. Соціальний захист населення
	Забезпечення соціального захисту населення
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	7045,0
	0

	Кількість ВПО, охоплених соціальною підтримкою;

Створення стаціонарного відділення перебування отримувачів соціальних послуг;

Обсяг коштів на проведення капремонту приміщення КЗ ЦНСП ЖМР
	Станом на 31.12.2024 року у громаді обліковувалося  6104 особи з числа ВПО, з яких 2812 – особи працездатного віку (1045- чоловіки, 1767 - жінки), 1173 – діти до 18 років, 1531 – пенсіонери, 588 – особи з інвалідністю. У 2024 році взято на облік – 1249 осіб, знято за різними підставами, в т.ч. самостійно через  Дію, вибули в інший район, померлі та інші – 964 особи.

       Забезпечено своєчасне отримання ВПО державних соціальних гарантій за рахунок коштів державного бюджету (допомога на проживання у межах законодавства) та міжнародних фондів  (проєкт «ПРИХИСТОК»).

Внутрішньо переміщені особи в Жовтоводській громаді проживають в 6-ти місцях місцях для тимчасового розміщення, де станом на 31.12.2024 проживають  262 особи. Загальна кількість у МТП для розміщення - 265 ліжко/місць.

За співпраці з міжнародними благодійними фондами та громадськими організаціями, заклади МТП отримали гуманітарну допомогу у вигляді обладнання, матеріалів, побутової техніки та засобів загального та індивідуального користування на загальну суму 1,820 млн грн, за рахунок коштів бюджету громади проведено ремонтні роботи у МТП по вул. Хмельницького, 4 на суму 0,094 млн грн.

Надано фінансову допомогу 472 особам на суму 5,098 млн грн за рахунок співпраці з БФ «Право на захист». За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам двом родинам внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, надано матеріальну допомогу у сумі 3,154 млн грн  (по 1,577 млн грн).
У грудні 2024 року УПСЗН втілено та опрацьовано новий вид одноразової виплати «Тепла зима». Виплату за рахунок коштів державного бюджету отримали 1043 особи (по 6,5 тис. грн.) усього на суму 30,437 млн грн (537 дітей до 18 років з числа ВПО, 32 особи з інвалідністю І групи з числа ВПО, 475 дітей з числа малозабезпечених сімей).

Для комфортного перебування відвідувачів в КЗ "Центр надання соціальних послуг" завдяки МОМ виконано заміну вікон та дверей, монтаж підвісної стелі, встановлення та підключення електромережі, заміна сантехніки та інженерних комунікацій, перепланіровка приміщення та заміна підлоги.

У звітному році патронатну родину та ДБСТ не створено.

Створення стаціонарного відділення перебування отримувачів соціальних послуг залишається на перспективу.

	25. 
	В4.1. Підвищення ефективності врядування та молодіжного лідерства
	Створення Жовтоводського академічного ліцею
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	9558,5
	951,3
	Введення в експлуатацію ліцею
	В ліцеї №12, на базі якого в 2027 році буде відкрито Жовтоводський академічний ліцей, в 2024 році проведено капітальні ремонти спортивної зали, кабінетів біології та хімії, 4-х приміщень для викладання предмету «Захист України»; виконано поточний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання; встановлено арочний металодетектор.

	26. 
	В3.2. Формування сучасного освітнього, культурного та спортивного просторів
	Проведення культурно-мистецьких заходів для всебічного розвитку творчих здібностей
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	1500,0
	0
	Кількість осіб, що прийняли участь у культурних заходах;

Кількість проведених заходів
	До державних та міських визначних дат проведено 213 заходів в закладах культури (урочистості, концерти, виставки, вистави, інше), які відвідали 53603 особи. Заходи проходили без залучення коштів.

	27. 
	Г1.3. Підвищення якості та доступності адміністративних послуг

В3.3. Соціальний захист населення
	Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	243,0
	0
	Кількість адміністративних та соціальних послуг;

Кількість фахівців ОМС, які брали участь у навчаннях
	Протягом 2024 року через ЦНАП виконавчого комітету  Жовтоводської міської ради відвідувачі мали можливість отримати 345 видів адміністративних послуг (проти  333 у 2023 році). Працювали в 12 реєстрах.

КЗ ЦНСП ЖМР у 2024 році надавав 16 базових соціальних послуг. Упродовж 2024 року у КЗ ЦНСП ЖМР соціальні послуги отримали 2884 особи вразливих категорій населення, які потребували надання соціальних послуг. Спеціалісти КЗ ЦНСП ЖМР постійно підвищують свій професійний рівень шляхом участі в навчаннях, тренінгах та вебінарах відповідно за напрямками своєї діяльності.

5 працівників (заступник директора, начальник відділу соціальної роботи, провідний ФСР, провідний психолог, брат медичний) КЗ ЦНСП ЖМР продовжують навчання у Класичному приватному університеті за програмою Державної служби зайнятості – ваучер на навчання ‑ для здобуття другої вищої освіти за ступенем «Магістр» із спеціальностей «Соціальна робота» та «Психологія».

За результатами підвищення кваліфікації 1 фахівець із соціальної роботи пройшов атестацію, отримав кваліфікацію провідного фахівця із соціальної роботи.

	28. 
	Г2.1. Запровадження електронного врядування

Г2.2. Розвиток інформаційного простору
	Розвиток е-демократії
	2024-2026
роки
	2024-2026
	2024
	150,0
	0
	Кількість інформаційних сервісів для взаємодії влади з громадськістю
	Уся інформація про діяльність міської ради та її виконавчих органів висвітлюється на: 

- офіційному сайті Жовтоводської міської територіальної громади (https://zhv.dp.gov.ua/);

- сторінці міської ради у Facebook «Інформаційний портал Жовтоводської міської ради» (https://www.facebook.com/zhv.gov.ua);

- у Telegram-каналі міської ради «Жовтоводська міська рада» (https://t.me/zhv_rada)

	29. 
	Г2.1. Запровадження електронного врядування
	Участь громадян в управлінні громадою
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	755,0
	0
	Кількість поданих проєктів на конкурс партиципаторного бюджетування
	На період воєнного стану в Україні реалізація Програми «Партиципаторне бюджетування  (бюджет участі) у м. Жовті Води на 2021-2025 роки» призупинено.

	30. 
	Г4.2. Патріотичне виховання громадян
	Розвиток системи національно-патріотичного виховання
	2024-2027 роки
	2024-2027
	2024
	60,0
	64,0


	Кількість заходів із соціальної підтримки молоді для її самореалізації;

Чисельність населення громади, охопленого проєктами національно-патріотичного виховання
	До всіх державних свят, поминальних днів, пам`ятних дат у громаді організовувались і проводились: мітинги, фестивалі, покладання квітів, акції, конкурси, змагання, тематичні поїздки та інше.
Проведено заходи, які стали вже традиційними:
- з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
- змагання зі стрільби з пневматичної зброї з нагоди річниці Дебальцевського котла з залученням ветеранів війни;
- екскурсії і заходи в Жовтоводському міському історичному музеї;
- заходи до Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи;
- стріт-арт акція «Вишиванка – код нації», присвячена Дню вишиванки;
- засідання історичного клубу «Пам᾿ять» у рамках проєкту «Без минулого немає майбутнього»;
- забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це щорічна Всеукраїнська патріотична традиція вшанування пам’яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни, приурочена до 29 серпня – Дня пам’яті захисників України;
- відкритий чемпіонат міста з гирьового спорту, присвячений Дню Збройних Сил України для молоді призовного віку.


Міський голова
                                                                Дмитро ХАНІС
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