[image: image1.png]



УКРАЇНА

ЖОВТОВОДСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII скликання

(Шістдесят сьома сесія)


РІШЕННЯ

	« _____ » _____________ 2026 р.
	м. Жовті Води
	№ _____________________


Про затвердження Положення про проєктну діяльність Жовтоводської міської територіальної громади
Відповідно до статей 2, 17, 20, 28, 33, 70, 75, 91 Бюджетного кодексу України, статей 27-35 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регіональної політики», постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» та від 26.08.2025 № 1049 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527», беручи до уваги Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі органів місцевого самоврядування в реалізації програм і проєктів міжнародної технічної допомоги та міжнародного територіального співробітництва», з метою уніфікації організаційних підходів, створення чіткого механізму партнерської взаємодії, визначення системи ресурсного забезпечення, забезпечення прозорості, підзвітності та доброчесності у реалізації повного проєктного циклу, Жовтоводська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити Положення про проєктну діяльність Жовтоводської міської територіальної громади (додаток).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань: депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, регуляторної політики, зв’язків з громадськістю та засобами інформації (голова комісії - Устименко В.) та  соціально-економічного розвитку громади, бюджету, фінансів, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів (голова комісії - Паніна В.).
Міський голова
Дмитро ХАНІС
Додаток
до рішення міської ради

від «   »                2026 р.

№                                      .
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЄКТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Мета та завдання проєктної діяльності

Метою проєктної діяльності є зміцнення стійкості, забезпечення сталого розвитку та відновлення Жовтоводської міської територіальної громади (далі - громада) шляхом входження в простір європейського та іншого донорського фінансування для реалізації проєктів, що узгоджені зі стратегічними та програмними документами громади, відповідають актуальним потребам, інтересам і потенціалу громади, а також сприяють ефективному використанню ресурсів і розвитку партнерств.

Основними завданням проєктної діяльності громади є:

• формування ефективного управління проєктами в громаді та налагодження процесів адміністрування проєктів;

• виявлення, підтримка та реалізація пріоритетних проєктних ініціатив, що відповідають стратегічним цілям громади, місцевим цільовим програмам та актуальним потребам її жителів;

• забезпечення ресурсної підтримки проєктів шляхом мобілізації джерел фінансування, ефективного використання ресурсів, залучення додаткового фінансування та додаткових інших ресурсів;

• підвищення стійкості громади через реалізацію проєктів, спрямованих на розвиток критичної інфраструктури, енергетичну та продовольчу безпеку, економічну самодостатність, адаптацію до змін клімату, зниження вразливості до зовнішніх ризиків тощо;

• інтеграція інноваційних управлінських рішень у систему стратегічного прогнозування, середньострокового програмування та програмно-цільового бюджетування;

• підвищення ефективності процесів адміністрування проєктів та інституалізація відповідних положень, правил та процедур;

• покращення якості публічних послуг шляхом реалізації проєктів у сфері публічного управління, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, молодіжної політики, транспорту, благоустрою та інших;

• розвиток партнерських відносин громади, у т.ч. міжнародних.

1.2. Принципи проєктної діяльності

Проєктна діяльність здійснюється на основі таких принципів:

	Принцип
	Зміст принципу

	Законності
	- Проєктна діяльність здійснюється відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів місцевого самоврядування громади та з урахуванням Європейських стандартів проєктної діяльності.

	Прозорості та
підзвітності
	- Усі етапи проєктної діяльності мають бути прозорими, відкритими, зрозумілими жителям громади, бути доступними для органів державного контролю в частині їх компетенції, а також для внутрішнього та зовнішнього аудиту за відповідними проєктами.

	Участі громадськості
	- На усіх етапах проєктної діяльності забезпечується відкритість до участі  жителів громади, інституційних партнерів та інших зацікавлених сторін.

	Цілеорієнтованості

та ефективності
	- Проєктна діяльність орієнтована на досягнення конкретних цілей з оптимальним використанням наявних ресурсів.

	Спроможності та

сталості
	- Реалізація проєктів ґрунтується на наявних організаційних, управлінських ресурсах, потужності людського капіталу громади та спрямована на довгостроковий результат.

	Недискримінації, доброчесності та інклюзивності
	- Проєкти не можуть порушувати права людини, мають сприяти забезпеченню недискримінації, гендерної рівності, доброчесності та інклюзивності.

	Гармонізації
	- Проєктна діяльність громади здійснюється у відповідності до стандартів і практик Європейського Союзу, з урахуванням відповідних стандартів та методологій.

	Інтегрованості
	- Проєкти розробляються, адмініструються та реалізуються у зв’язку з іншими положеннями, політиками, програмами та інструментами місцевого розвитку, враховуючи комплексний вплив на розвиток громади.

	Життєвого

циклу проєкту
	- Проєктна діяльність охоплює всі без виключення етапи проєктного циклу та поширюється на пролонговані у часі результати реалізації проєктного циклу.

	Партнерства
	- Усі проєкти реалізуються у взаємодії інституцій з інституційними партнерами, на основі відкритості, взаємної поваги та спільно узгодженої вигоди, відповідальності.

	Інноваційності
	- Заохочується впровадження нових підходів, цифрових рішень, ефективних моделей управління, які підвищують якість послуг, оптимізують ресурси та створюють нові можливості для громади.


2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Інституційна основа

Положення враховує норми відповідного законодавства України та є інституційною основою виконання повноваженьу сфері проєктної діяльності громади.
Організація проєктної діяльності в громаді базується на взаємодії органів місцевого самоврядування громади та інституційних партнерів.

Органи місцевого самоврядування громади реалізують функції та повноваження щодо проєктної діяльності відповідно до законодавства України, стратегічних та програмних документів громади, а також з урахуванням практик та стандартів ЄС.

До складу ОМС, що є учасниками проєктної діяльності, віднесені:

• Жовтоводська міська рада - відповідно до своїх повноважень визначає пріоритети проєктної діяльності, затверджує стратегічні документи, місцеві цільові програми, приймає рішення про підтримку та фінансування проєктів у рішеннях про бюджет громади тощо;

• міський голова - забезпечує загальне управління, лідерство та представництво проєктної діяльності громади на зовнішньому рівні, публічне представлення громади в комунікації з донорами, державними органами, партнерами, ініціює ключові проєкти стратегічного розвитку;

• виконавчий комітет Жовтоводської міської ради - відповідно до своїх повноважень розглядає та (або) затверджує, та (або) схвалює організаційні рішення щодо проєктної діяльності, координує діяльність виконавчих органів ради, що задіяні у проєктній діяльності;

• виконавчі органи Жовтоводської міської ради - відповідно до своїх повноважень та компетенцій беруть участь у проєктній діяльності, готують проєкти рішень ради щодо підтримки проєктів, звітності тощо.

Уповноваженою інституцією з питань проєктної діяльності є відділ економічного та інвестиційного розвитку виконавчого комітету Жовтоводської міської ради (далі - Проєктний офіс). Проєктний офіс діє у структурі апарату виконавчого комітету Жовтоводської міської ради та його відділів відповідно до рішення Жовтоводської міської ради від 17.12.2025 № 2341-60/VIII «Про затвердження структури виконавчих органів Жовтоводської міської ради VІІІ скликання на 2026 рік» як спеціалізований відділ, до повноважень якого віднесене управління проєктною діяльністю в громаді.

Проєктний офіс діє згідно з Положенням, затвердженим рішенням Жовтоводської міської ради від 24.04.2024 № 1605-35/VІІІ. Посадові інструкції працівників Проєктного офісу формуються відповідно до цього Положення та затверджуються міським головою.

Проєктний офіс тісно співпрацює з іншими органами місцевого самоврядування в управлінні проєктною діяльністю громади та в питаннях координації взаємодії з інституційними партнерами.

Проєктний офіс може здійснювати управління проєктною діяльністю інших громад на засадах міжмуніципального співробітництва.

Проєктний офіс, як самостійно, так і у взаємодії з іншими органами місцевого самоврядування та (або) інституційними партнерами, може виступати ініціатором, виконавцем або співвиконавцем проєктів у межах громади чи декількох територіальних громад, інтереси яких він представляє на засадах міжмуніципального співробітництва територіальних громад.

2.2. Інституційні партнери

Роль інституційних партнерів у проєктній діяльності передбачає партнерську взаємодію з Проєктним офісом на засадах паритетності, відкритості, взаємної поваги та вигоди, прозорості та дотримання принципів доброчесності.

Інституційні партнери можуть виступати ініціаторами, виконавцями або співвиконавцями проєктів або їх частин у межах територіальної громади чи декількох громад, об’єднані інтереси яких вони представляють.

Склад інституційних партнерів:

Група 1. Партнерство у сфері взаємодії громади з розвитковими інституціями, асоціаціями, об’єднаннями:

Агенції місцевого (регіонального) розвитку - надають технічну, консультаційну, організаційну або аналітичну підтримку проєктної діяльності. Можуть виступати операторами проєктних ресурсів, виконавцями, співвиконавцями проєктів або їх частин, координаторами міжмуніципальних ініціатив. Сприяють залученню інвестицій, місцевому економічному розвитку, підвищенню якості проєктної діяльності та інтеграції потреб та інтересів громади до регіональних стратегій розвитку.

Асоціації органів місцевого самоврядування - сприяють розвитку спроможності громади через консультаційну, адвокаційну та організаційну підтримку. Надають допомогу в розробці проєктів, залученні ресурсів, забезпечують обмін досвідом та кращими практиками між громадами. Партнерство дозволяє брати більш активну участь у реалізації проєктів у формі міжмуніципального співробітництва.

Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування - сприяють зміцненню спроможності громади через нормативно-правову, організаційну, консультаційну підтримку та адвокацію інтересів громад на загальнодержавному рівні. Надають допомогу у підготовці та впровадженні проєктів, реалізують власні грантові та програмні ініціативи для громади, забезпечують обмін досвідом, поширення кращих практик та підтримують участь громади у національних і міжнародних проєктах, програмах. Партнерство дозволяє ефективніше представляти інтереси громади на національному та міжнародному рівнях.

Комунальні підприємства, установи та організації - залучаються до реалізації проєктів чи їх частин у межах функцій та завдань, визначених їх Статутами. Така участь здійснюється на основі затверджених рішень Жовтоводської міської ради, умов договорів або відповідних програмних документів тощо.

Міжмуніципальні об'єднання, союзи та консорціуми - створюються для спільної реалізації проєктів між кількома територіальними громадами. Сприяють об'єднанню ресурсів, підвищенню ефективності та залученню додаткового фінансування для великих інфраструктурних або регіональних проєктних ініціатив. Партнерство дозволяє об'єднувати ресурси кількох громад для більшого ефекту та доступу до фінансування (зокрема, в ряді проєктів ЄС).

Органи державної (регіональної) влади - беруть участь в проєктній діяльності в частині міжбюджетної координації, надання субвенцій або погоджень, контролю, аналітики, реалізації спільних програм тощо.

Група 2. Партнерство громадянського суспільства та бізнесу:

Банки розвитку та фінансові установи - забезпечують кредитування, співфінансування або фінансову підтримку реалізації проєктів місцевого розвитку в рамках відповідних програм.

Бізнес-асоціації, галузеві союзи, торгово-промислові палати - забезпечують залучення професійних середовищ до формування стратегічних пріоритетів, надають експертизу, підтримку для реалізації проєктів з високим економічним потенціалом та (або) інноваційною складовою.

Бізнес-структури, представники великих, малих, середніх та мікропідприємств - можуть бути залучені як виконавці (співвиконавці) або сторони державно-приватного партнерства у проєктах економічного розвитку, інфраструктурних та інноваційних ініціативах. Їхня участь сприяє економічній активності та ефективному використанню ресурсів громади.

Благодійні фонди та благодійні організації - залучаються до реалізації соціально значущих проєктів через надання ресурсної, організаційної та експертної підтримки у сферах гуманітарної допомоги, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту. Їх діяльність особливо актуальна у гуманітарних, медичних, освітніх та соціальних проєктах - вони є важливими інституційними партнерами у реалізації заходів або співфінансування.

Громадські організації та їх об’єднання - беруть участь в ініціюванні соціально орієнтованих проєктів, долучаються до моніторингу та громадської експертизи, можуть виступати грантоотримувачами у проєктах з міжнародною або бюджетною підтримкою. Партнерство з такими організаціями дозволяє залучати громадянське суспільство й до реалізації пріоритетів громади.

Група 3. Партнерство на основі міжнародної технічної допомоги, міжмуніципального, міжнародного територіального співробітництва:

Програми та проєкти міжнародної технічної допомоги, донорські організації - надають підтримку для реалізації проєктів на умовах відкритих конкурсів, меморандумів, грантових угод.

Об’єднання територіальних громад (в т.ч. транскордонні) - виступають партнерами у спільних проєктах, спрямованих на розвиток транскордонного, інтертериторіального та міжнародного співробітництва, підвищення інвестиційної привабливості громади. Громада може працювати у форматі об’єднань декількох громад для спільної реалізації великих інфраструктурних або соціально-економічних проєктів (INTERREG, Дунайської стратегії, Карпатської стратегії тощо).

Муніципалітети іноземних держав (крім держави, визнаної державою-агресором, державою-терористом) - виступають партнерами громади у спільних проєктах міжнародного територіального співробітництва відповідно до укладених угод, договорів та програм співробітництва.

Спільні органи управління у сфері міжнародного співробітництва - утворюються для координації та реалізації спільних проєктів між громадою, іншими територіальними громадами України та іноземними партнерами в рамках міжнародного територіального співробітництва. В громаді можуть бути створені спеціальні координаційні ради, офіси чи спільні комісії для реалізації транскордонних або інтертериторіальних проєктів.

Група 4. Партнерство освітнього, наукового та аналітичного секторів:
Освітні, наукові та аналітичні установи - можуть бути залучені до проєктної діяльності як ініціатори, експерти, розробники досліджень, виконавці (співвиконавці) технічних завдань або аналітичних компонентів проєктів. Їхня участь є важливою у проєктах з інноваційною, освітньою, науковою або цифровою складовою.

3. ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
3.1. Види проєктів

Громада може реалізувати значний перелік проєктів. Зокрема:

• проєкти місцевого розвитку з реалізації Стратегії розвитку, які формуються в плані заходів з реалізації Стратегії розвитку громади (рішення Жовтоводської міської ради від 29.11.2023 № 1371-31(І)/VIII «Про Стратегію розвитку Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області на період до 2027 року» зі змінами від 29.10.2025 № 2233-57/VIII);

• проєкти, що формуються та реалізуються у межах місцевих (державних, регіональних) програм розвитку. Програми можуть містити такі проєкти для виконання відповідних завдань (напрямів) програм;

• публічні інвестиційні проєкти;

• європейські проєкти, а також місцеві внески, що надаються європейськими донорами на конкурсній основі, та реалізуються, зокрема, у межах програм і фондів Європейського Союзу (INTERREG, LIFE, Horizon Europe, Erasmus+, GIZ тощо) відповідно до процедур і стандартів ЄС;

• грантові проєкти, ініційовані органами місцевого самоврядування та (або) інституційними партнерами;

• проєкти міжнародної технічної допомоги;

• проєкти, що реалізуються відповідно до умов міжнародних договорів, меморандумів, угод тощо.

Громада також може реалізувати інші проєкти, що направлені на виконання стратегічних цілей громади.

Проєкти можуть ініціюватися та реалізовуватися як проєкт окремого виду, а також поєднувати ознаки декількох видів проєктів.

3.2. Форми реалізації проєктів

Реалізація проєктів може здійснюватися:

Форма 1. Виключно Проєктним офісом. Проєктний офіс самостійно та (або) у тісній співпраці з іншими органами місцевого самоврядування реалізує повний проєктний цикл.

Форма 2. Із залученням інституційних партнерів. Проєктний офіс здійснює управління та координує взаємодію протягом повного проєктного циклу.

Форма 3. Виключно інституційними партнерами (одним або декількома). Проєктний офіс сприяє реалізації проєктів та забезпечує взаємодію інституцій та інституційних партнерів протягом повного проєктного циклу.

4. ВЗАЄМОДІЯ У ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Проєктний офіс організовує взаємодію у межах кожного окремого проєкту, а також на постійній основі координує взаємодію органів місцевого самоврядування та інституційних партнерів. Проєктний офіс координує взаємодію на всіх етапах повного проєктного циклу за всіма формами реалізації проєктів. Він забезпечує децентралізоване, гнучке, адаптивне комунікаційне середовище, відстежує розподіл ролей у проєктній діяльності громади.

Порядок взаємодії визначається формою реалізації кожного окремого проєктного циклу, нормативно-правовими актами громади, статусом учасників та умовами договорів (меморандумів, угод), грантових угод тощо.

У проєктах, де порядок взаємодії регламентований нормативно-правовими актами центрального (регіонального) рівнів, умовами міжнародних договорів (меморандумів, угод), грантових угод взаємодія здійснюється відповідно до положень таких документів.

Для забезпечення якісної співпраці та синхронізації дій в проєктній діяльності, в громаді можуть утворюватися дорадчі органи: Проєктна рада, комісії, робочі групи, ради (підприємців, молодіжна, громадська тощо), координаційні та міжвідомчі органи. Ці дорадчі органи у момент їх створення, стають до складу інституційних партнерів. Дорадчі органи тимчасово, або на сталій основі забезпечують обмін інформацією та спільні дії інституцій та інших інституційних партнерів.

Ініціатором створення дорадчих органів виступає Проєктний офіс. До завдань Проєктного офісу також відноситься підготовка та узгодження проєктів відповідних рішень та розпоряджень щодо створення дорадчого органу та його функціонування.

Рішення про утворення та порядок функціонування дорадчих органів затверджуються рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради.

Проєктний офіс визначає процедуру інформування, готує проєкт відповідного документу щодо регламентації порядку обміну інформацією у процесі взаємодії інституцій та інституційних партнерів.

Вирішення непорозумінь та спорів, що можуть виникати у процесі взаємодії, здійснюється через:

• спільні консультації з Проєктним офісом;

• фіксацію рішень у робочих протоколах;

• звернення до дорадчих органів, що дотичні до питань проєктної діяльності громади.

Вирішення спорів, що не можуть бути вирішені таким чином, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНШІ РЕСУРСИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Фінансування проєктної діяльності

5.1.1. Процес фінансування проєктної діяльності

Процес фінансування проєктної діяльності здійснюється як на постійній основі, так і шляхом фінансового забезпечення кожного окремого проєкту.

Фінансування на постійній основі здійснюється у формі кошторисного фінансування діяльності Проєктного офісу з бюджету громади. Головний розпорядник коштів за відповідними бюджетними програмами визначається рішенням міської ради про затвердження бюджету громади на відповідний рік.

Фінансування (або співфінансування) проєктів здійснюється в межах кожного окремого проєкту. Фінансування (або співфінансування) проєктів коштом бюджету громади здійснюється у форматі бюджетних програм шляхом включення проєктів до місцевих цільових програм.

При фінансуванні (або співфінансування) проєктів Проєктний офіс разом з іншими органами місцевого самоврядування та (або) інституційними партнерами забезпечує, зокрема:

• підготовку фінансових розрахунків та (або) бюджетів до проєктних заявок;

• підготовку пропозицій до прогнозу та бюджетних запитів за бюджетними програмами, на реалізацію відповідного проєкту, якщо він потребує фінансування (співфінансування) з бюджету громади;

• контроль за відповідністю витрат (бюджету) меті та завданням проєкту;

• підготовку звітності щодо використання коштів;

• оприлюднення даних про фінансування проєкту;

• іншу фінансову діяльність, передбачену кожним окремим проєктом.

Детальний перелік повноважень, завдань та функцій Проєктного офісу та інституційних партнерів щодо забезпечення фінансування визначається його Положенням, затвердженим рішенням Жовтоводської міської ради від 24.04.2024 № 1605-35/VIII.

5.1.2. Механізм фінансового забезпечення проєктної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників

Механізм фінансового забезпечення проєктної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, що працюють у штаті Проєктного офісу та у штаті інституційних партнерів, які є структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, визначається відповідно до бюджетного законодавства, законодавства України про службу в органах місцевого самоврядування, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі органів місцевого самоврядування в реалізації програм і проєктів міжнародної технічної допомоги та міжнародного територіального співробітництва», умов колективного договору, відомчими інструкціями та нормативами щодо формування фонду оплати праці в органах місцевого самоврядування, положеннями про преміювання та внутрішніми розпорядчими документами.

Механізм фінансового забезпечення проєктної діяльності інших працівників Проєктного офісу та працівників, що працюють у штаті структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, що є учасниками проєктної діяльності, визначається бюджетним законодавством, умовами колективного договору, відомчими інструкціями та нормативами щодо формування фонду оплати праці в органах місцевого самоврядування, умовами цивільно-правових договорів, нормативно-правовими актами Жовтоводської міської ради, розпорядчими документами, наказами керівників.
5.1.3. Джерела фінансування проєктної діяльності
Джерелами фінансування проєктної діяльності є:

• кошти бюджету громади у межах відповідних місцевих цільових програм та сформованих на їх виконання бюджетних програм;

• дохід (прибуток) підприємств, установ та організацій, що здійснюють прибуткову та неприбуткову діяльність та перебувають у комунальній власності громади;

• субвенції з державного та обласного бюджетів на виконання (співвиконання) проєктів або їх частин, фінансування в межах державних та (або) обласних цільових програм, до яких громада залучається як виконавець або співвиконавець;

• інші форми, зокрема, міжбюджетні трансферти, у т.ч. отримані на основі угод про міжмуніципальне співробітництво та через передачу коштів між місцевими бюджетами;

• Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР);

• кошти фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій;

• місцеві запозичення;

• гранти, субсидії, внески та інша фінансова допомога від міжнародних організацій, фондів, програм (проєктів) міжнародної технічної допомоги;

• кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій;

• кошти, отримані від фінансування об’єднання єврорегіонального співробітництва;

• кошти приватних партнерів, що залучаються через механізми державно-приватного партнерства або соціального партнерства;
• кошти, отримані від надання платних послуг, що надаються в межах проєктів, як частина самофінансування;

• інше фінансування, передбачене умовами відповідних проєктів або договорів (інвестиційні внески, місцеві внески, цільова допомога, краудфандинг тощо);

• місцеві фінансові внески донорів та (або) донорських програм;

• інші джерела, не заборонені законодавством України.

Надходження коштів для фінансування проєктної діяльності може здійснюватися в гривневому еквіваленті та (або) у іноземній валюті.

5.2. Інші ресурси проєктної діяльності
Для виконання мети та завдань проєктної діяльності громадою залучаються інші, окрім фінансових, матеріальні та нематеріальні ресурси:

• людський капітал: посадові особи та працівники Проєктного офісу, інших органів місцевого самоврядування, що є учасниками проєктної діяльності, інституційних партнерів, які є членами проєктних команд, представники дорадчого органу з питань проєктної діяльності, особи, зовнішні експерти, залучені за цивільно-правовими договорами, незалежні аудитори та оцінщики, що працюють на основі відповідних угод, волонтери тощо;

• часові: оплачуваний робочий час посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників, що відводиться на проєктну діяльність згідно з їх посадовими інструкціями та документами з планування проєктної діяльності;

• матеріальні активи, що перебувають у комунальній власності громади: приміщення та споруди, інші активи, що перебувають в комунальній або приватній власності, обладнання, транспортні засоби, ІТ-інфраструктура тощо, які використовуються для реалізації проєктів та (або) грантів, внесків та можуть передаватися утимчасове використання, проте не можуть бути відчужені в результаті реалізації проектів;
• нематеріальні активи, що перебувають у комунальній власності громади: інформаційні та цифрові ресурси - аналітичні системи, геоінформаційні системи, відкриті бази даних, програмне забезпечення, онлайн-платформи для комунікації та управління проєктами та (або) грантами, внесками тощо та можуть передаватися у тимчасове використання, проте не можуть бути відчужені в результаті реалізації проєктів;

• інтелектуальні: дослідження, методичні матеріали, наукові розробки, інноваційні моделі, які громада використовує для проєктної діяльності тощо;

• нормативні: затверджені рішення ради, зокрема, місцеві цільові програми, положення, регламенти, що створюють сприятливе нормативне середовище для проєктної діяльності тощо;

• комунікаційні: канали офіційної комунікації громади (вебсайт, соціальні мережі, бюлетені, офіційні медіа громади, платформи, громадські слухання, обговорення тощо), які використовуються для поширення інформації, прозорості, залучення жителів та партнерів.

• репутаційний капітал: партнерські зв’язки, попередній успішний досвід, які громада використовує для участі в конкурсах або проєктних та (або) грантових ініціативах.

Усі залучені ресурси фіксуються в проєктній документації та відображаються у звітах про проєктну діяльність та звітах про проєкти та (або) гранти, внески.

6. КОМУНІКАЦІЯ У ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. Організація комунікації

Ефективну, системну та результативну комунікацію (зовнішню і внутрішню) щодо проєктної діяльності налагоджує та забезпечує Проєктний офіс у взаємодії з посадовою особою, до функціональних обов'язків якої належать зв'язки з громадськістю та комунікація. Основний акцент у комунікаційній діяльності робиться на застосуванні дієвих та адаптованих до цільової аудиторії підходів, які сприяють кращому розумінню мети та завдань проєктної діяльності, формуванню довіри та підтримки серед жителів громади, інституційних партнерів та інших зацікавлених сторін - представників громадянського суспільства, медіа, бізнесу, донорських організацій і міжнародних партнерів тощо.

Інформування про проєктну діяльність, а також організація та забезпечення зворотного зв’язку на звернення і пропозиції представників громадськості здійснюються Проєктним офісом спільно з відповідальною посадовою особою у сфері комунікацій.

Цілі комунікації:

• забезпечення прозорості та підзвітності діяльності Проєктного офісу.

• формування довіри до процесів планування, реалізації та оцінювання проєктів.

• підвищення обізнаності жителів громади щодо можливостей участі в ініціативах.

• посилення позитивного іміджу громади та залучення партнерів на національному й міжнародному рівнях.

Для досягнення мети та завдань проєктної діяльності в комунікаційній складовій передбачено:

• підтримку створення й регулярного оновлення комунікаційного плану проєктної діяльності;

• розробку візуальної айдентики й комунікаційних матеріалів, пов'язаних з проєктною діяльністю та у синергії з айдентикою та комунікацією громади;

• організацію публічних заходів, презентацій тощо, присвячених проєктам і проєктній діяльності;

• системну взаємодію з медіа з метою інформування про хід та результати проєктної діяльності;

• наповнення офіційного вебсайту громади та (або) лінку, присвяченого проєктній діяльності (бажано з українською та англомовною версіями), ведення сторінок у соціальних мережах та на онлайн-платформах;
• налагодження ефективної співпраці з жителями громади, медіа, лідерами думок, експертами, потенційними партнерами та донорами у контексті проєктної діяльності;

• мережування з іншими громадами з метою обміну досвідом у сфері проєктної діяльності;

• забезпечення публічної видимості та створення позитивного іміджу громади на національному й міжнародному рівнях;

• використання різноманітних комунікаційних платформ для просування результатів проєктної діяльності.

6.2. Комунікація з інституційними партнерами та жителями
Комунікація з зовнішніми учасниками здійснюється керівником Проєктного офісу, головою громади та (або) профільним заступником голови.

Представництво на національному та міжнародному рівнях забезпечують голова громади, заступники голови або керівник Проєктного офісу.

Комунікацію зі стейкхолдерами, представниками медіа та іншими особами, які звертаються до Проєктного офісу з ініціативами, зауваженнями чи пропозиціями, здійснює керівник Проєктного офісу або посадова особа, до функціональних обов'язків якої належать зв'язки з громадськістю та комунікація.

6.3. Ролі в проєктній діяльності
• Керівник Проєктного офісу - стратегічне представництво.

• Голова громади та заступники голови - політичне позиціювання, дипломатичне представництво на вищому рівні та публічні виступи.

• Комунікаційник/спеціаліст з комунікацій - реалізація комунікаційного плану, медіа-зв’язки, SMM, збір зворотного зв’язку.

• Інші особи, визначені керівником Проєктного офісу - відповідають за реагування на окремі звернення, ініціативи та пропозиції.

6.4. Прозорість та підзвітність

Інформація щодо проєктів оприлюднюється на офіційному вебсайті Жовтоводської міської територіальної громади та, за можливості, на її сторінках у соціальних мережах (сторінка «Інформаційний портал Жовтоводської міської ради» у мережі Facebook, Telegram-канал Жовтоводської міської ради, офіційний Youtube-канал Жовтоводської міської ради та офіційний Instagram-акаунт Жовтоводської міської ради).

Проєктний офіс щорічно, не пізніше 31 березня року, що настає за звітним, готує узагальнену інформацію про результати проєктної діяльності для включення до звіту міського голови.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інституції та інституційні партнери, що залучені до проєктної діяльності, несуть відповідальність у межах своїх повноважень згідно з чинним законодавством України, положеннями, статутами, умовами договорів, угод, контрактів, внутрішніх розпорядчих документів тощо.

Проєктний офіс несе відповідальність за:

· організацію, координацію та супровід проєктної діяльності в громаді;

· організацію взаємодії між усіма учасниками проєктної діяльності;

· дотримання процедур управління проєктами;

· підготовку та подання інформації про проєктну діяльність громади;

· збереження у встановленому порядку документації, що стосується проєктної діяльності громади;

· оприлюднення інформації про проєктну діяльність громади;
· написання та подання проєктів, у т.ч. грантових відповідно до актуальних програм, з метою залучення додаткових коштів для реалізацій проєктів розвитку громади;

· координацію щодо укладення договорів (угод, меморандумів), які передбачають залучення коштів на фінансування проєктів;

· участь у моніторингових, контрольних та аудиторських заходах, направлених на виконання мети проєктної діяльності;

· забезпечення належного рівня доброчесності та прозорості проєктної діяльності в громаді.
Інституційні партнери та (або) Проєктний офіс відповідають за процес та результати реалізації проєктів (або їх частин), до виконання яких вони долучені, надання необхідної інформації та звітності, дотримання термінів і нормативів, а також за:

· дотримання умов партнерських договорів, меморандумів, грантових угод тощо;

· збереження належного рівня доброчесності та прозорості діяльності по проєкту;

· забезпечення доступу до проєктної інформації для громадськості;
· участь у моніторингових, контрольних та аудиторських заходах, передбачених умовами проєкту;

· збереження документації, пов’язаної з реалізацією проєкту, протягом визначеного терміну;

· виконання зобов’язань щодо сталості результатів після завершення проєкту (за наявності таких вимог);

· дотримання норм законодавства про захист персональних даних та інтелектуальної власності (у разі їх використання у проєкті);

· повідомлення Проєктного офісу про ризики, відхилення або зміни в реалізації проєкту;

· моніторинг та оцінку ефективності проєкту.

У разі порушення умов реалізації проєктів, невиконання зобов’язань або виявлення зловживань, суб’єкти проєктної діяльності можуть бути притягнуті до:

· дисциплінарної відповідальності;

· адміністративної або кримінальної відповідальності (згідно з законодавством України);

· фінансової відповідальності (у т.ч. повернення коштів у випадках нецільового використання).

8. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГРОМАДІ
Моніторинг та оцінка ефективності проєктної діяльності є її складовими та забезпечують прозорість, результативність і підзвітність у реалізації цілей місцевого розвитку. Моніторинг та оцінка здійснюються Проєктним офісом за участі інституційних партнерів та, за потреби, зовнішніх експертів або організацій, що здійснюють моніторинг та оцінку на договірних засадах.

8.1. Моніторинг

Метою моніторингу є регулярне спостереження за прооєктною діяльністю та за ходом реалізації проєктного циклу, своєчасне виявлення відхилень, ризиків та проблем, а також оперативне реагування для їх усунення. Моніторинг проводиться:

• на постійній основі (щодо проєктної діяльності Проєктного офісу);

• на всіх етапах реалізації повного проєктного циклу відповідно до затверджених календарних планів, звітних форм та регламентів.

Проєктний офіс веде консолідований моніторинговий облік реалізованих та діючих проєктів, готує та оприлюднює річні узагальнені звіти про проєктну діяльність.

8.2. Оцінка ефективності

Метою оцінки ефективності є визначення фактичного впливу проєктів на розвиток громади, рівень досягнення поставлених цілей, ефективність використання ресурсів та сталість отриманих результатів. Оцінка ефективності проводиться після завершення кожного окремого проєкту - як частина повного проєктного циклу, з метою вивчення довгострокових ефектів (постпроєктна оцінка).

8.3. Використання результатів моніторингу та оцінки

Результати моніторингу та оцінки використовуються для:

• прийняття зважених управлінських рішень щодо подальшої проєктної діяльності громади;

• удосконалення проєктних підходів і методик;
• коригування дій у ході реалізації повного проєктного циклу;

• формування наступних стратегічних і програмних документів;

• підвищення прозорості та звітності перед громадою і партнерами.

Результати моніторингу та оцінки підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті громади: https://zhv.dp.gov.ua/ у форматі відкритих даних, якщо інше не передбачено умовами реалізації проєкту. Оприлюднення результатів моніторингу проєктної діяльності та моніторингу проєктів забезпечує Проєктний офіс.

9. ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ У ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА У ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУЦІЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ
Усі інституції та інституційні партнери, які залучаються до реалізації проєктів, зобов’язані дотримуватись високих стандартів етики, антикорупційних вимог та забезпечення рівних можливостей. Впровадження політики доброчесності має на меті підвищити рівень довіри жителів, донорів, інвесторів до органів місцевого самоврядування та партнерів громади, а також забезпечити ефективне використання ресурсів.

9.1. Протидія корупції

Інституції та партнери у проєктній діяльності зобов’язані дотримуватись вимог антикорупційного законодавства України та антикорупційної політики, що передбачена кожним окремим проєктом.

Будь-які корупційні дії, конфлікти інтересів, несанкціоноване використання ресурсів чи повноважень у процесі проєктної діяльності та реалізації повного проєктного циклу є неприпустимими.

Усі працівники, залучені до проєктної діяльності, проходять обов’язкове ознайомлення з антикорупційними засадами, а у разі потреби - внутрішнє навчання або інструктаж. Інструктаж організовує інституція, на яку покладено відповідні повноваження.

9.2. Запобігання конфлікту інтересів

Усі особи, які приймають рішення у сфері проєктної діяльності, мають декларувати потенційні або реальні конфлікти інтересів.

У разі виникнення конфлікту інтересів особа зобов’язана негайно повідомити про це керівника Проєктного офісу або іншого відповідального посадовця, що визначений відповідними нормативно-правовими документами громади.

Механізм урегулювання конфлікту інтересів визначається відповідними нормативно-правовими документами у цій сфері.

9.3. Забезпечення гендерної рівності та недискримінації

Проєктна діяльність має ґрунтуватися на принципах SADDD (Sex, Age and Disability Disaggregated Data - дані, розгруповані за статтю, віком та інвалідністю) - це підхід до збору та аналізу даних, де інформація розділяється за цими трьома категоріями, щоб краще зрозуміти потреби різних груп людей, важливих для цілей сталого розвитку. Під час реалізації повного проєктного циклу враховуються різні потреби чоловіків, жінок, дітей, людей з інвалідністю, осіб літнього віку, внутрішньо переміщених осіб, інших вразливих груп.
На етапі формування бюджетних програм, що направлені на реалізацію мети та завдань проєктної діяльності, проводиться їх гендерна оцінка.

Гендерна оцінка та оцінка рівня недискримінації кожного окремого проєкту проводиться виходячи з умов проєкту та на засадах врахування принципів недискримінації, універсального дизайну, доступності, участі та справедливості.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Проєктний офіс забезпечує координацію процесу формування та впровадження цього Положення про проектну діяльність (далі - Положення) у громаді, розробку необхідних документів, навчання відповідальних працівників та ініціює підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з питань проєктної діяльності.

У разі змін у законодавстві України або у підходах до реалізації проєктної діяльності (в т.ч. при впровадженні нових бюджетних, програмних чи донорських вимог), відповідні норми Положення підлягають оновленню. Проєктний офіс ініціює такі зміни та готує відповідні проєкти рішень.
Міський голова
Дмитро ХАНІС
Проєкт рішення підготувала:

Головний спеціаліст відділу економічного

та інвестиційного розвитку виконкому
І. ЗАХАРОВА

Проєкт рішення погоджено:

Начальник відділу економічного та

інвестиційного розвитку виконкому
Н. БІЛЕНКО

Начальник юридичного відділу виконкому
С. РЕВЕНКО

Голова постійної комісії міської ради
з питань соціально-економічного розвитку
громади, бюджету, фінансів, торгівлі,

послуг та захисту прав споживачів
В. ПАНІНА

Голова постійної комісії міської ради з питань

депутатської діяльності, регламенту,

законності та правопорядку, регуляторної

політики, зв’язків з громадськістю та

засобами інформації
В. УСТИМЕНКО

Рішення підлягає (не підлягає)

оприлюдненню на вебсайті

Жовтоводської міської

територіальної громади
Н. БІЛЕНКО

2

